แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| 1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ | 1. ขับเคลื่อนใช้ save mom คัดกรองความเสี่ยงและจัดการหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงรายโรค | เป้าหมาย | 12 เขตสุขภาพ | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน |  |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 2. บุคลากรได้รับการพัฒนา | เป้าหมาย | 500 คน | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 1893 คน  งานเปิดตัวแพลตฟอร์มพิงก์บุ๊ก “ก้าวสู่ระบบบริการยุค New normal ด้วยความรู้และเท๕โนโลยีเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” ผู้เข้าร่วมงาน 30 คน ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบการประชุมทางไกล 300 คน ผู้เข้าร่วมงานผ่าน Live เฟชบุ๊กข่าวสด 1,000 คน ผู้เข้าร่วมงานผ่าน Live เฟชบุ๊กสำนักส่งเสริมสุขภาพ 563 คน |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | พัฒนามาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน (ชุดสิทธิประโยชน์มาตรฐานสุขภาพเด็กวัยเรียน) | เป้าหมาย | 1 ชุด | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 2 ชุด   1. มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS) ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก 2. Health promoting School Plus Health Literacy (HPS Plus HL) |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย

**หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| 3. โครงการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ  อย่างพอเพียงในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนฯ | 1. ครอบครัวมีการใช้คู่มือครอบครัวต้นแบบ เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ  เป็นแนวทางการอบรมบ่มเพาะเด็ก | เป้าหมาย | 500 ครอบครัว | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 250 ครอบครัว  ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่14 – 25 ธ.ค 63 ครอบครัว มีการใช้ คู่มือครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ”คุณธรรม 8 ประการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการอบรมบ่มเพาะเด็ก 250 ครอบครัว **ร้อยละ(ของเป้าหมาย)** =ร้อยละ 50 |  |
| ปัญหา/อุปสรรค | ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนฯ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
|  | 2. ชุดความรู้ทักษะชีวิตด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่นในพื้นที่ พมพ. | เป้าหมาย | 1 เรื่อง | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | - |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 3. จิตอาสาครอบครัว ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” เพื่อลูกรักพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้ | เป้าหมาย | 500 คน | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 250 คน  จิตอาสาครอบครัว ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ“เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ ” เพื่อลูกรักพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้ จำนวน 250 คน **ร้อยละ(ของเป้าหมาย)** =ร้อยละ 50 |  |
| ปัญหา/อุปสรรค | ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนฯ |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย

**หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| 3. โครงการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ  อย่างพอเพียงในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนฯ (ต่อ) | 3. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ | เป้าหมาย | 3 เรื่อง | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 3 เรื่อง  คุณครู ครูผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตาม“คำสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ 8 คุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 เรื่อง **ร้อยละ(ของเป้าหมาย)**  **=ร้อยละ 100** |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 4. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) | 1. จำนวนเด็ก เยาวชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | เป้าหมาย | 1,300 ราย | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 800 ราย |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 2. เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | เป้าหมาย | ร้อยละ 30 | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | - |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย

**หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| 5. โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย | 1. ประชากรก่อนสูงวัย (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการถ่ายทอดการเตรียม  ความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี | เป้าหมาย | 7.5 ล้านคน | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 17.28 ล้านคน  (ข้อมูลจากH4U เมื่อวันที่ 20/9/64) |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 2. พัฒนานโยบาย/มาตรการ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเตรียมความพร้อม  เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | เป้าหมาย | 1 นโยบาย/มาตรการ | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | การผลักดันประกาศกฎกระทรวงภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพภายในสถานประกอบการหรือนักพัฒนาสุขภาพภายในสถานประกอบการ (Health Promoter) |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 6. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ  วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ | พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานและจัดทำชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages เพื่อเป็น  แกนนำส่งเสริมสุขภาพใน  สถานประกอบการ | เป้าหมาย | 1 ชุด | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 1 ชุด “นักจัดการความรู้ที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)” |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย

**หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| 7. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ | 1. เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองสุขภาพเพื่อวางแผนการจัดบริหารสุขภาพ | เป้าหมาย | ร้อยละ 50 | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองสุขภาพ 21,160 คน |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 2. เด็กพิเศษมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | เป้าหมาย | ร้อยละ 30 | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | - |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

**ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย**

**หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| 1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อยอดความรอบรู้ด้านสุขภาพ | เป้าหมาย | 3,000 แห่ง | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 2,643 แห่ง |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) | จำนวนสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ | เป้าหมาย | 871 แห่ง | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ หน่วยงานที่รายงาน ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยสูง happy workplace | จำนวนนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ (10 โรงงาน/นิคม) | เป้าหมาย | 13 นิคม | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 404 แห่ง |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565 (ต่อ)

**ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย**

**หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ.** | |
| **ปี 2564** | **ปี 2565** |
| 4. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพวัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ | 1. จำนวนสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคน  วัยทำงานในสถานประกอบการ  ด้วย 10 Packages | เป้าหมาย | 17 นิคมอุตสาหกรรม | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 404 แห่ง |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ  การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสถานประกอบการ | เป้าหมาย | 1 ระบบ | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 1 ระบบ  Good Factory Practice (GFP) |  |
| ปัญหา/อุปสรรค |  |  |
| 5. โครงการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่ออย่างพอเพียงในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้าน  ยามชายแดนฯ | จำนวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่เป้าหมายทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ | เป้าหมาย | 109 แห่ง | ยังไม่ระบุ |
| ผลการดำเนินงาน | 93 แห่ง  โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เป้าหมายทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแบบ Project Approach ตามคู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตาม“คำสอนพ่อ”ด้านสุขภาพ 8 คุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ จำนวน 93 แห่ง**ร้อยละ(ของเป้าหมาย)**= ร้อยละ 85.32 |  |
| ปัญหา/อุปสรรค | ปัญหาด้านบุคลากรที่มีการเปลี่ยน  แปลงคุณครู ครูผู้ดูแลเด็ก ทำให้บางโรงเรียนมีการใช้คู่มือการเรียนการสอนแบบ Project Approach ไม่ต่อเนื่อง และปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้าน  ยามชายแดนฯ |  |