รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2568

วันที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย

----------------------------------------------

ผู้มาประชุม

|  | แพทย์หญิงพรเลขา | บรรหารศุภวาท | นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | นายธีรพงษ์ | คำพุฒ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางอัญชุรีย์ | บุญมาประเสริฐ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางอาริสรา | ทองเหม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางเพ็ญภัทร | ศิริกัณฐรัตน์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางบังอร | สุภาเกตุ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางสาวดวงพร | หวานแก้ว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางสาวชิดชนก | ปลื้มปรีดี | รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางสาวจุฑามาศ | เกษมสุขสถาพร | รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นายกชธนาณัฎฐ์ | โพธิมา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |  |  |
|  | นางจรัญญา | สะเริญรัมย์ | รักษาการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |  |  |
|  | นางสาวปิยวดี | พิศาลรัตนคุณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |  |
|  | นางสาวประภัสสร | นุชนิยม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |  |
|  | นางสาวทิพวรรณ | พูลเอียด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |  |
|  | นางสาวกรณิกา | อนันต์สุทธิรักษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |  |  |
|  | นายพิพัฒน์ | นาคนิกร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |  |  |
|  | นางสาวณัฎฐ์พัชร์ | กุญแจทอง | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |  |  |
|  | นางสาวศิรประภา | สายสวาท | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |  |  |
|  | นางสาวพรพรรณ | สมพงษ์ | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |  |  |
|  | นางสาวกรกมล | ปรปักษ์ขาม | นักวิเทศสัมพันธ์ |  |  |
|  | นางสาวจันจิรา | ทรัพย์อาภรณ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |  |  |
|  | นางสาวรัตติยากร | เชื้อหมอ | นักวิชาการสาธารณสุข |  |  |

ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

|  | นางสาวสุชาดา | แรงกล้า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | นางสาวกรณิกา | อนันต์สุทธิรักษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
|  | นางสาวผกามาศ | วึบชัยภูมิ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
|  | นางสาวมาลินี | อัตถาวุฒิ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
|  | นางสาวเกสร | พานิชย์ | ที่ปรึกษา |
|  | นางปิยนันท์ | เกตุตรีกรณ์ | พนักงานธุรการ ส 3 |
|  | นางสาววรัสภ์สร | จั่นนงเยาว์ | พนักงานธุรการ ส 3 |
|  | นางสาวปจารดา | จั่นนงเยาว์ | พนักงานธุรการ ส 3 |
|  | นางสาวกวินภัคร | อินทร์โพธิ์ | นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ

|  | นายแพทย์ปกรณ์ | ตุงคะเสรีรักษ์ | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | นายสุทิน | ปุณฑริกภักดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
|  | นางสาวนฤมล | สันหนู | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
|  | นางสาวอัจฉราภา | กลิ่นสุวรรณ | นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ |
|  | นางบังอร | สุภาเกตุ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
|  | นางวิภา | วงศ์เมฆ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 
30 ตุลาคม 2567 ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ 0923.02/ว6229 ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ

มติที่ประชุม	- รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

4.1 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จะเบิกได้...

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ศูนย์ต้นทุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ ทั้งสิ้น  21,560,616.13 บาท แบ่งเป็น 1) งบลงทุน 196,000 บาท 2) งบดำเนินงาน 21,240,100 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ 19,434,100 บาท และค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 1,930,516.13 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ 1,201,418.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำนักส่งเสริมสุขภาพ คือร้อยละ 22 และเป้าหมายกรมอนามัยกำหนด 
คือร้อยละ 19 ทั้งนี้ ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ด้วย (แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 9) โดยกลุ่มงานที่เบิกจ่ายแล้วได้เยอะที่สุด อันดับ 1 คือ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ผลการเบิกจ่ายคิด ร้อยละ 21.43 จากแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 8 อันดับที่ 2 คือ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 13.82 แต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย โดยสามารถ
ติดตามลำดับถัดไปเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเลยในเดือนนี้นั้นเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ โดยในไตรมาส 1 (ภายใน 31 ธันวาคม 2567) นี้ สำนักส่งเสริมสุขภาพจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 32 ขอให้ทุกกลุ่มงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเร่งรัดให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย 
เพื่อให้คะแนนตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระดับที่ 1 ได้ 1 คะแนน หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้า ก็จะได้คะแนนตามสัดส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน อาจไม่ได้เต็ม
ในระดับคะแนนตัวชี้วัด 1-3 แต่ระดับ 3-5 ที่จะดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์นั้น คาดว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพ
จะเบิกได้ตามเป้าหมาย และหากสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าได้ ก็จะได้คะแนนระดับ 4-5 เต็ม 
โดยมีการประชุมติดตามประเด็นนี้แล้ว

คำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น 11 รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สิ่งก่อสร้างจำนวน 3 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,190,657 บาท อยู่ระหว่าง
การส่งเอกสารเบิกจ่าย

มติที่ประชุม	- รับทราบ และมอบให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย

4.2 สถานการณ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้รายงานสถานการณ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 สำนักส่งเสริมสุขภาพ จากงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพทั้งสิ้น (รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์) 21,364,616 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567) 1,005,418 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.71 โดยจำแนกเป็น งบรายจ่ายประจำ 1,005,418 บาท และงบลงทุน 196,000 บาท จากเป้าหมายการเบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ)  6,836,677 หรือร้อยละ 32 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

ในรอบการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2567 มีการปรับแผน ดังนี้

1) การปรับแผนครั้งที่ 1 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับการตั้งครรภ์คุณภาพ
ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกสังกัดและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเชิงรุกในชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกระดับการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนสังคมนมแม่
แบบมีส่วนร่วมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการมีส่วนร่วมและกระชับมิตรเครือข่ายในภารกิจการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในระดับพื้นที่ และเพิ่มโครงการรณรงค์การขับเคลื่อน
การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเชิงรุกในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณ
จากงบกลางสำนักส่งเสริมสุขภาพ

2) การปรับแผนครั้งที่ 2 ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เพิ่มงบประมาณ) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการมีส่วนร่วมและกระชับมิตรเครือข่าย
ในภารกิจการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในระดับพื้นที่

3) การปรับแผนครั้งที่ 3 จำนวน 9 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) โดยโครงการดังต่อไปนี้จะนำงบประมาณไปจัดงานประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ โครงการยกระดับการตั้งครรภ์คุณภาพในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกสังกัดและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเชิงรุก
ในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกระดับการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนสังคมนมแม่แบบมีส่วนร่วมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี โครงการเสริมศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มโครงการ ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก และโครงการจัดทำหลักสูตร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี รวมถึงการดำเนินการปรับแผนในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการมีส่วนร่วมและกระชับมิตรเครือข่ายในภารกิจการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในระดับพื้นที่ 
และโครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน

เยาวชน...

โดยกิจกรรมที่คาดว่าจะเร่งรัดได้อีก 1,493,650 บาท นั้น คาดว่าจะมี 2 กิจกรรมที่จะ
มีการปรับแผนเรื่องจากเบิกจ่ายไม่ทัน ได้แก่ กิจกรรมผลิตสื่อแนวทางการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ของกลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย และกิจกรรมผลิตเครื่องมือช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์หลักด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมตามนโยบาย
ที่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปนั้นเนื่องมากจากการจัดการงบประมาณที่ใช้ในการประชุมวิชาการงานอนามัย
แม่และเด็ก ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี โดยกลุ่มมารดา
และเด็กปฐมวัย และกิจกรรมการจัดจ้างพิมพ์แบบวัดสายตา การประชุมวิชาการวัยเรียน ที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการปรับแผน รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ
ที่ 21 (MOU)

ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
มีประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้

(1) การปรับแผนปฏิบัติการนั้น ให้พิจารณาปรับเป็นรอบ เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 15 
ของแต่ละเดือน โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอการปรับแผนปฏิบัติการในการประชุม กวป. ซึ่งจะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งวาระในการประชุมดังกล่าว

(2) ในการประชุมกรมอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
การนำเสนอ โดยกลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นจัดทำเรื่องวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัยจัดทำเรื่องธนาคารนม ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ จัดทำเรื่องโครงการพระราชดำริฯ โดยส่งไปยัง
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมและปรับให้เป็นภาพหน่วยงาน เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพพิจารณาอีกครั้ง โดยขอให้ส่งภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม	- รับทราบและมอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และทุกกลุ่มดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.3 สถานการณ์เงินนอกงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มอำนวยการรายงานสถานการณ์เงินนอกงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 23,795,261.58 บาท 
จากทั้งหมด 5 แหล่งทุน ได้แก่

1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการส่งเสริมสุขภาพ
วัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อเสริมสร้างการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) 14,338,456 บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,264,869.98 บาท

2) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 4 โครงการ  (โอนเงิน และ คืนเงิน เป็นรายงวด) ได้แก่ (1) โครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์ 1,334,437.92 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,333,432.47 บาท (2) โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก ปี 2566 620,820 บาท เบิกจ่ายแล้ว 106,828 บาท (3) โครงการพัฒนาการคุณภาพและการเข้าถึงโรงเรียนพ่อแม่ ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ ในประเทศไทย 1,401,517.16 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,401,481.16 บาท (4) โครงการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงโรงเรียนพ่อแม่ ขั้นที่ 2 รูปแบบ
การจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ ในประเทศไทย 1,682,963.54 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,606,013.54 บาท

3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,565,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,418,520 บาท

5) Vital…

4) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โครงการ การศึกษารูปแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อความสำเร็จ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
และภาวะสุขภาพของพนักงาน หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1,800,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 563,722 บาท

5) Vital Strategies Health System (Asia Pacific) Public Company Limited โครงการ D4H - CRVS Gender Equity - The Continued Development of Guidelines for Stillbirth Reporting and Perinatal Deaths Surveillance in Thailand 1,051,566.96 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,050,100 บาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน รับผิดชอบโดยกลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 7,062,473 บาท ซึ่งได้ส่งข้อมูลไปยังงานการเงิน กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพแล้ว และกลุ่มอำนวยการแจ้ง
ความประสงค์ไม่รายงานในการประชุมกวป. เนื่องด้วยงานการเงินไม่ทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายในโครงการดังกล่าว

ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าการประชุมครั้งต่อไปให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีข้อเสนอแนะว่ากลุ่มอำนวยการควรทราบข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์การเบิกจ่ายงบนอกงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
และให้ติดตามในที่ประชุม กวป. ทุกครั้ง โดยผู้รับผิดชอบโครงการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายไปยังงานการเงิน 
กลุ่มอำนวยการ

มติที่ประชุม	- รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

4.4 ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการทบทวนระบบสารสนเทศ (Software) ของหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มที่ 5 กลุ่มพัฒนาระบบดิจิทัล โดยผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ (Software) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2568 และรายงานข้อมูลดังกล่าวขึ้นระบบ One Stop Service ของกรมอนามัย และมีการดำเนินงานเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสตรีมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองสม่ำเสมอ ครั้งที่ 1/2568 
โดยมีมติที่ประชุมมอบหมายกลุ่มอนามัยวัยทำงาน และ IT ร่วมกับกองแผนงานย้ายระบบ BSE มาไว้ที่ SV 
ของกรมอนามัย โดยอยู่ระหว่างการทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี
การสนับสนุนในการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงรายงานจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) เพื่อจัดทำ Template ตัวชี้วัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีผลการดำเนินงานคืออยู่ระหว่างการศึกษาชุดคำสั่งหรือภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ HDC ส่งให้ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์
และจัดทำ Template ตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย

สถิติการเข้าถึงเว็ปไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2567 มีการเข้าถึง 27,076 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการเข้าถึงสื่อและเอกสารองค์ความรู้ ได้แก่ 
สื่อแม่และเด็ก เอกสารการประชุม คู่มือเจ้าหน้าที่ สื่อวัยเรียนวัยรุ่น ผลงานวิจัย Knowledge Management 
สื่อวัยทำงาน และรายงานประจำปีตามลำดับ

รายงานประจำปี 2567 สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดทำ
คำสั่งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2567 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการนัดหมายผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ต่อไป นอกจากนี้

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพมอบหมายให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เร่งประชุมดิจิทัลกับกองแผนงาน 
และสำนักส่งเสริมสุขภาพต้องมีการรายงานระบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในการประชุมกรมอนามัย
ครั้งถัดไป

มติที่ประชุม  	- รับทราบ มอบหมายกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำเดือนธันวาคม 2567

4.5.1 กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย

มีการเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ในหัวข้อ “40 ปี 
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2568 ณ อิมแพค 
เมืองทองธานี

มติที่ประชุม  	- รับทราบ

4.5.2 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

1) โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2568 และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สู่ระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School: GSHSPS)

2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ภูฟ้าพัฒนาฯ และกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการดำเนินการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร” รวมถึงการประชุมวางแผน
การพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์หลักด้านบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานในระยะถัดไป ประกอบด้วยกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้

- โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
ปึงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ประชุมปรึกษาหารือมาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด โรค NCDs ในสถานศึกษา

- ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)

- ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน ปึงบประมาณ 2568

- จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน (งวดที่ 1)

- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด) ภูฟ้าพัฒนาฯ และกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมปี 2568

- พัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์หลักด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ

มติที่ประชุม  	- รับทราบ

4.5.3 กลุ่มวัยทำงาน...

4.5.3 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน

อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการดำเนินตามแผน โดยในระยะถัดไปมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ 
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ งบประมาณ 194,600 บาท ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านระบบ Video Conference

2) โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีกำหนดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร้งเต้านม มีกำหนดประชุมขับเคลื่อนการสร้าเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสตรีมีพฤติกรรมตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำสื่อสร้างความรอบรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการป้องกัน

4) โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน มีกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม  	- รับทราบ

4.5.4 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักส่งเสริมสุขภาพคนพิการฯ ประจำภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมเดอะสเปซ จังหวัดลำปาง

2) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568

3) ประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568

อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการดำเนินตามแผน โดยในระยะถัดไปมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพคนทุกช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 76,800 บาท อยู่ระหว่างการปรับแผนดำเนินงาน โดยเลื่อนกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 จากเดิมมีกำหนดจัดประชุม
ในแผนเดือนธันวาคม 2567 เลื่อนเป็นเดือนมกราคม 2568

2) โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) มีกำหนดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มพิเศษ 
และประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ในเดือนธันวาคม 2567

3) 	โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกายวัยทำงาน งบประมาณ สสส.

มติที่ประชุม  	- รับทราบ

4.5.5 กลุ่มสนับสนุน...

4.5.5 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

มีการดำเนินงานตามแผนภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 ได้แก่ การขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลงานส่งเสริมสุขภาพสู่รางวัลเลิศรัฐ และประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพบุคลากร ด้านการผลิตงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม สู่การส่งเสริมสุขภาพ ประเด็นที่ 1

มติที่ประชุม  	- รับทราบ

4.5.6 ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์

มีการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย 
มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) พร้อมด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการอำนวยการ

ระยะถัดไปมีแผนการดำเนินงาน ได้แก่

1) ประชุมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด
ก่อนกำหนด

2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
กลุ่มโครงการพระราชดำริฯ

3) ประชุมคณะอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4) ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการพระราชดำริฯ กรมอนามัย

5) จ้างจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ฯ กรมอนามัย ประจำปี 2567

มติที่ประชุม  	- รับทราบ

https://bit.ly/40cV2pi

เอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้สรุปรายงานการประชุม : นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม

นักวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม	 : นายธีรพงษ์ คำพุฒ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ