{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["แผน ปี 63 สส.  DOC 161062","จัดสรรผลผลิต"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"แผน ปี 63 สส.  DOC 161062","index":0,"n_rows":604,"n_cols":17,"rows_kept":604,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[603,2,603,3],[603,4,603,6],[603,7,603,9],[599,2,599,3],[600,2,600,3],[601,2,601,3],[602,2,602,3],[602,4,602,6],[602,7,602,9],[543,0,543,16],[593,0,598,0],[593,1,598,1],[593,2,593,3],[594,2,594,3],[595,2,596,2],[597,2,597,3],[598,2,598,3],[537,0,542,0],[537,1,542,1],[537,2,537,3],[538,2,538,3],[539,2,540,2],[541,2,541,3],[542,2,542,3],[530,0,535,0],[530,1,535,1],[530,2,530,3],[531,2,531,3],[532,2,533,2],[534,2,534,3],[535,2,535,3],[523,0,523,16],[524,0,529,0],[524,1,529,1],[524,2,524,3],[525,2,525,3],[526,2,527,2],[528,2,528,3],[529,2,529,3],[516,0,516,16],[517,0,522,0],[517,1,522,1],[517,2,517,3],[518,2,518,3],[519,2,520,2],[521,2,521,3],[522,2,522,3],[508,2,509,2],[510,2,510,3],[512,2,513,2],[514,2,514,3],[515,2,515,3],[351,1,369,1],[444,1,460,1],[500,2,501,2],[502,2,502,3],[503,2,503,3],[504,2,505,2],[506,2,506,3],[507,2,507,3],[485,2,485,3],[492,2,492,3],[493,0,493,16],[494,0,515,0],[494,1,515,1],[494,2,494,3],[495,2,495,3],[496,2,497,2],[498,2,498,3],[499,2,499,3],[475,2,475,3],[476,2,477,2],[478,2,478,3],[479,2,479,3],[480,0,480,16],[481,0,492,0],[481,1,492,1],[481,2,481,3],[482,2,482,3],[483,2,484,2],[467,2,467,3],[468,2,469,2],[470,2,470,3],[471,2,471,3],[472,2,473,2],[474,2,474,3],[458,2,458,3],[459,2,460,2],[461,2,461,3],[463,2,463,3],[464,2,465,2],[466,2,466,3],[449,2,449,3],[450,2,451,2],[452,2,452,3],[455,2,456,2],[457,2,457,3],[61,1,79,1],[382,2,382,3],[383,0,383,16],[444,2,444,3],[445,2,445,3],[446,2,447,2],[448,2,448,3],[372,2,373,2],[374,2,374,3],[376,0,376,16],[377,0,382,0],[377,1,382,1],[377,2,377,3],[378,2,378,3],[379,2,380,2],[381,2,381,3],[364,2,365,2],[366,2,366,3],[367,2,367,3],[368,2,369,2],[370,2,370,3],[371,2,371,3],[352,2,352,3],[353,2,354,2],[355,2,355,3],[356,2,356,3],[357,2,358,2],[359,2,359,3],[346,2,346,3],[347,2,348,2],[349,2,349,3],[350,2,350,3],[351,2,351,3],[338,2,338,3],[339,2,340,2],[341,2,341,3],[342,2,342,3],[343,2,344,2],[345,2,345,3],[329,2,329,3],[331,2,332,2],[333,2,333,3],[334,2,334,3],[335,2,336,2],[337,2,337,3],[321,2,321,3],[322,2,322,3],[323,2,324,2],[325,2,325,3],[326,2,326,3],[327,2,328,2],[310,2,310,3],[311,2,311,3],[312,0,312,16],[313,1,329,1],[313,2,313,3],[314,2,314,3],[315,2,316,2],[317,2,317,3],[318,2,318,3],[319,2,320,2],[295,2,296,2],[297,2,297,3],[298,2,298,3],[305,2,306,2],[307,2,307,3],[308,2,309,2],[287,2,288,2],[289,2,289,3],[290,2,290,3],[291,2,292,2],[293,2,293,3],[294,2,294,3],[277,1,292,1],[277,2,277,3],[278,2,278,3],[279,2,280,2],[281,2,281,3],[282,2,282,3],[283,2,284,2],[285,2,285,3],[286,2,286,3],[258,2,259,2],[260,2,260,3],[261,2,261,3],[262,2,263,2],[264,2,264,3],[266,2,266,3],[250,2,251,2],[252,2,252,3],[253,2,253,3],[254,2,255,2],[256,2,256,3],[257,2,257,3],[236,0,266,0],[236,1,266,1],[236,2,236,3],[237,2,237,3],[238,2,239,2],[240,2,240,3],[241,2,241,3],[246,2,247,2],[248,2,248,3],[249,2,249,3],[229,2,229,3],[230,2,230,3],[231,2,232,2],[233,2,233,3],[234,2,234,3],[235,0,235,16],[221,2,221,3],[222,2,222,3],[223,2,224,2],[225,2,225,3],[226,2,226,3],[227,2,228,2],[211,2,211,3],[212,2,213,2],[214,2,214,3],[215,2,215,3],[216,0,216,16],[217,0,234,0],[217,1,234,1],[217,2,217,3],[218,2,218,3],[219,2,220,2],[203,2,203,3],[204,2,205,2],[206,2,206,3],[207,2,207,3],[208,2,209,2],[210,2,210,3],[187,2,187,3],[196,2,197,2],[198,2,198,3],[199,2,199,3],[200,2,201,2],[202,2,202,3],[179,2,179,3],[180,2,181,2],[182,2,182,3],[183,2,183,3],[184,2,185,2],[186,2,186,3],[169,2,169,3],[170,2,171,2],[172,2,172,3],[176,2,177,2],[178,2,178,3],[158,2,159,2],[160,2,160,3],[162,2,162,3],[166,2,167,2],[168,2,168,3],[150,2,150,3],[151,2,152,2],[153,2,153,3],[154,2,154,3],[155,2,156,2],[157,2,157,3],[100,0,100,16],[141,0,215,0],[141,1,215,1],[141,2,141,3],[142,2,142,3],[143,2,144,2],[145,2,145,3],[146,2,146,3],[147,2,148,2],[149,2,149,3],[93,0,93,16],[94,0,99,0],[94,1,99,1],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,97,2],[98,2,98,3],[99,2,99,3],[84,2,84,3],[85,2,85,3],[86,0,86,16],[87,0,92,0],[87,1,92,1],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,90,2],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[73,2,74,2],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[78,2,79,2],[80,2,80,3],[82,2,83,2],[63,2,64,2],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,68,2],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[56,2,57,2],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,0,60,16],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[43,2,43,3],[49,2,50,2],[51,2,51,3],[52,2,53,2],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[35,2,35,3],[36,2,37,2],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,41,2],[42,2,42,3],[28,2,29,2],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,33,2],[34,2,34,3],[20,2,20,3],[21,2,22,2],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,26,2],[27,2,27,3],[12,2,12,3],[13,2,14,2],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,18,2],[19,2,19,3],[0,0,0,16],[2,0,2,16],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,6,2],[7,2,7,3],[3,1,12,1],[8,2,8,3],[9,2,10,2],[11,2,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (รอบ 6 เดือนแรก)"]
["ลำดับ","โครงการ","กิจกรรมดำเนินการ",null,"ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค.","ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","รวม"]
[]
[1,"โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต","แผนงบประมาณ",null,0,254940,1813090,40540,594640,806540,0,0,0,0,0,0,3509750]
[]
[null,null,"1.1 อบรมการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก และเตรียมประเมินผลเพื่อการรับรอง EMTCT (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-",1,"-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,100000,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,200000]
[]
[null,null,"1.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (cluster) (ครั้ง)","แผน","-",1,1,1,1,1,"-","-","-","-","-","-",5]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,4640,4640,4640,4640,4640,0,0,0,0,0,0,23200]
[]
[null,null,"1.3 ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทางการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา (ครั้ง)","แผน","-",1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,73300,73300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,146600]
[]
[null,null,"1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา (คน)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,400000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,400000]
[]
[null,null,"1.5 ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (คน)","แผน","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,490000,0,0,0,0,0,0,0,490000]
[]
[null,null,"1.6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดการตายมารดาระดับชาติและระดับเขต (คน)","แผน","-","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,661200,0,0,0,0,0,0,661200]
[null,null,"1.7 ประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (แห่ง)","แผน","-","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,100000]
[]
[null,null,"1.8 จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก/คณะอนุกรรม/คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ครั้ง)","แผน","-",1,"-",1,"-",1,"-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,137000,0,35900,0,5700,0,0,0,0,0,0,178600]
[]
[null,null,"1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนและบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (คน)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,1220150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1220150]
[]
[null,null,"1.10 ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,15000,0,0,15000,0,0,0,0,0,0,30000]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"1.11 จัดจ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (พ.ศ.2563 -2565) (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,20000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000]
[null,null,"1.12 จัดจ้างทำโปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ระบบงาน)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,20000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000]
[]
[null,null,"1.13 จัดจ้างทำโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ระบบงาน)","แผน","-","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,20000,0,0,0,0,0,0,20000]
[]
[]
[2,"โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ","แผนงบประมาณ",null,0,200000,26335.5,100000,0,26335.5,0,0,0,0,0,0,352671]
[]
[null,null,"2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager (CPM) ระดับเขตและจังหวัด (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,200000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200000]
[]
[null,null,"2.2 ประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,10000,0,0,10000,0,0,0,0,0,0,20000]
[]
[]
[]
[null,null,"2.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสื่อ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (ครั้ง)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[]
[]
[null,null,"2.4 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ 4 กระทรวงและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อความร่วมมือด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,6335.5,0,0,6335.5,0,0,0,0,0,0,12671]
[]
[null,null,"2.5 นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ/ติดตาม (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,10000,0,0,10000,0,0,0,0,0,0,20000]
[]
[]
[3,"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด ","แผนงบประมาณ",null,0,430000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,430000]
[]
[null,null,"3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด (แผน)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,430000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,430000]
[]
[]
[4,"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา Day care 3 เดือน 3 ปี นมแม่ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ","แผนงบประมาณ",null,0,160500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160500]
[]
[null,null,"4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา Daycare 3 เดือน 3 ปี นมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ (คน)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,160500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160500]
{"$rows_empty":42}
[5,"โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS)","แผนงบประมาณ",null,53500,646500,1038250,266750,10000,310000,0,0,0,0,0,0,2325000]
[]
[null,null,"5.1.ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการ (คน)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,363000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,363000]
[]
[null,null,"5.2 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการ (ครั้ง)","แผน",1,"-",1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,13500,0,6750,6750,0,0,0,0,0,0,0,0,27000]
[]
[null,null,"5.3 ประชุมพัฒนาแนวทางและเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (ครั้ง)","แผน","-",1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,3500,41500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45000]
[]
[null,null,"5.4 ประชุมพัฒนาสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สื่อเด็กพิการ สุขอนามัยปลอดเหา ชุดสิทธิประโยชน์) (ครั้ง)","แผน",1,1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,10000,10000,150000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,170000]
[null,null,"5.5 จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันดื่มนมโลก (สุขอนามัยปลอดเห่า) (คน)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"5.6 ประชุมสานพลังความร่วมมือเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมและเด็กไทยสายตาดีใหม่ (MOU , แถลงข่าว) - ประชุมพัฒนางานระบบฐานข้อมูลร่วม (ครั้ง)","แผน",1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,20000,150000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,170000]
[]
[null,null,"5.7 ประชุมพัฒนางานโครงการเด็กไทยสายตาดี (ครั้ง)","แผน",1,"-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,10000,0,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20000]
[]
[]
[]
[null,null,"5.8 MOU ฐานข้อมูลร่วม (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,250000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250000]
[]
[null,null,"5.9 MOU สายตาดี (ครั้ง)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,150000,0,0,0,0,0,0,0,0,150000]
[]
[null,null,"5.10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูร่วม (คน)","แผน","-","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,300000,0,0,0,0,0,0,300000]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"5.11 การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียในเด็กวัยเรียน - ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน และทดสอบเครื่องมือ/แบบสอบถาม (ครั้ง)","แผน","-",1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,10000,290000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,300000]
[]
[null,null,"5.12 ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยเรียนวัยรุ่น (strong smart smile) (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30000]
[]
[null,null,"5.13 เยี่ยมเสริมพลังแบบบูรณาการ (ครั้ง)","แผน","-",1,1,1,1,1,"-","-","-","-","-","-",5]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,10000,10000,10000,10000,10000,0,0,0,0,0,0,50000]
[]
[null,null,"5.14 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ - จัดทำคู่มือการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ (คน)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,250000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250000]
[]
[null,null,"5.15 ประชุมพัฒนาแนวทางและเครื่องมือการประเมินภาวะสุขภาพเด็กพิเศษ (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[]
[]
[6,"โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)","แผนงบประมาณ",null,0,400000,200000,200000,320800,0,0,0,0,0,0,0,1120800]
[]
[null,null,"6.1 ประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 2 ครั้ง (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,300000,0,0,200000,0,0,0,0,0,0,0,500000]
[]
[null,null,"6.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลที่จำวัดสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ (เรื่อง)","แผน","-",1,1,1,1,1,"-","-","-","-","-","-",5]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,100000,100000,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,300000]
[]
[null,null,"6.3 ประชุมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลมาก (เรื่อง)","แผน","-","-",1,1,1,"-","-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,100000,100000,100000,0,0,0,0,0,0,0,300000]
[]
[null,null,"6.4 ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง เตรียมการและเข้าร่วมรับเสด็จ (ครั้ง)","แผน","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,20800,0,0,0,0,0,0,0,20800]
[]
[]
[7,"โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี: ","แผนงบประมาณ",null,0,125000,492000,0,117000,16000,0,0,0,0,0,0,750000]
[]
[null,null,"7.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีคนวัยทำงานในสถานประกอบการ CSR in health ด้วย 10 packages ของพื้นที่ EEC (คน)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,250000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,250000]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน 10 Package ครั้ง 1 (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,117000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,117000]
[]
[null,null,"7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน 10 Package ครั้ง 2 (ครั้ง)","แผน","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,117000,0,0,0,0,0,0,0,117000]
[]
[null,null,"7.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างเค้าโครงหลักสูตรผู้นำชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (10 Packages) สำหรับการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,125000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,125000]
[]
[null,null,"7.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างเค้าโครงหลักสูตรผู้นำชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง (10 Packages) สำหรับการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,125000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,125000]
[]
[null,null,"7.6 นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง (ครั้ง)","แผน","-","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,16000,0,0,0,0,0,0,16000]
{"$rows_empty":12}
[8,"โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม","แผนงบประมาณ",null,10800,0,234975,10800,601500,5400,0,0,0,0,0,0,863475]
[]
[null,null,"8.1 ผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,217475,0,0,0,0,0,0,0,0,0,217475]
[]
[null,null,"8.2 ประชุมใหญ่ประจำปีความก้าวหน้าโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (คน)","แผน","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,439400,0,0,0,0,0,0,0,439400]
[]
[null,null,"8.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,5400,0,0,5400,0,0,0,0,0,0,10800]
[]
[null,null,"8.4 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ครั้ง)","แผน",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,10800,0,0,10800,0,0,0,0,0,0,0,0,21600]
[]
[null,null,"8.5 ประเมินและวิเคราะห์การใช้ Application BSE (ครั้ง)","แผน","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,100000]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"8.6 ประเมินและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์โครงการสืบสานฯ (ครั้ง)","แผน","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,50000,0,0,0,0,0,0,0,50000]
[null,null,"8.7 เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามการดำเนินงานในจังหวัดนำร่องต้นแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการฯ (ส่วนกลาง) (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-",1,"-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,12100,0,12100,0,0,0,0,0,0,0,24200]
[]
[]
[9,"โครงการ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง","แผนงบประมาณ",null,0,292240,32240,566395,0,80000,0,0,0,0,0,0,970875]
[]
[null,null,"9.1 จัดจ้างออกแบบ และจัดพิมพ์คู่มือเยี่ยมบ้านจิตอาสาครอบครัวฯ (เล่ม)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,130000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130000]
[]
[null,null,"9.2 จัดพิมพ์และกระจายคู่มือครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” คุณธรรม 8 ประการ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปยัง ครอบครัวเป้าหมาย (เล่ม)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,30000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30000]
[]
[null,null,"9.3 จัดพิมพ์คู่มือแผนการเรียนการสอน เลี้ยงดูลูกตาม“คำสอนพ่อ (ครอบครัว)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,100000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100000]
[]
[null,null,"9.4 อบรมจิตอาสาครอบครัว เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ \"เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ\" คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จังหวัด)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,172740,0,0,0,0,0,0,0,0,172740]
[]
[null,null,"9.5 เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่เป้าหมาย สร้างแรงจูงใจ ในการขยายผลโครงการ (ครั้ง)","แผน","-",1,1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,26000,26000,28080,0,0,0,0,0,0,0,0,80080]
[]
[null,null,"9.6 ประชุมคณะกรรมการ กพว. สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง)","แผน","-",1,1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,6240,6240,6240,0,0,0,0,0,0,0,0,18720]
[]
[null,null,"9.7 การเก็บข้อมูลภาคสนาม เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพื้นที่เป้าหมาย (ครั้ง)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,297380,0,0,0,0,0,0,0,0,297380]
[]
[null,null,"9.8 ประชุมเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ Focus group (ครั้ง)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,61955,0,0,0,0,0,0,0,0,61955]
[]
[null,null,"9.9 การจัดจ้าง ถอดเทป บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (เรื่อง)","แผน","-","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,80000,0,0,0,0,0,0,80000]
[]
[10,"โครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563","แผนงบประมาณ",null,1050,55050,25300,53000,0,50000,0,0,0,0,0,0,184400]
[]
[null,null,"10.1 ประชุมคณะทำงานการสื่อสารองค์กรและสร้างความเข้าใจงานส่งเสริมสุขภาพสู่ประชาชน (ครั้ง)","แผน",1,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,1050,1050,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2100]
[]
[null,null,"10.2 ผลิตสื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง)","แผน","-","-","-","-","-",1,"-","-",1,"-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,50000,0,0,0,0,0,0,50000]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"10.3 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศและติดตามงาน (ครั้ง)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,53000,0,0,0,0,0,0,0,0,53000]
[]
[null,null,"10.4 สำรวจสถานการณ์ข้อมูล การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,25300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25300]
[]
[null,null,"10.5 การประกาศเกียรติคุณการประกวดคลิปวิดีโอสั้น การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “พ.ร.บ.นมผง สิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,54000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54000]
[]
[]
[11,"โครงการวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีชีวิตชีวา","แผนงบประมาณ",null,0,0,67100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67100]
[]
[null,null,"11.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีชีวิตชีวา (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,67100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,67100]
{"$rows_empty":62}
[12,"โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัยเพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563","แผนงบประมาณ",null,11240,141210,188450,12325,8450,12325,0,0,0,0,0,0,374000]
[]
[null,null,"12.1 ประชุมกำกับ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแผนและงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง)","แผน",1,1,1,1,1,1,"-","-","-","-","-","-",6]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,700,700,700,700,700,700,0,0,0,0,0,0,4200]
[]
[null,null,"12.2 ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง)","แผน",1,1,1,1,1,1,"-","-","-","-","-","-",6]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,7750,7750,7750,7750,7750,7750,0,0,0,0,0,0,46500]
[]
[]
[null,null,"12.3 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง)","แผน",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,2790,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2790]
[]
[null,null,"12.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,58185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58185]
[]
[]
[null,null,"12.5 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสุขภาพ (ครั้ง)","แผน","-",1,"-",1,"-",1,"-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,3875,0,3875,0,3875,0,0,0,0,0,0,11625]
[]
[null,null,"12.6 รายงานประจำปี 2562 (เล่ม)","แผน","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,180000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180000]
[]
[null,null,"12.7 อบรม เรื่อง สร้างสรรค์ infographic เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิตอล (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,65000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65000]
[]
[null,null,"12.8 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,5700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5700]
[]
[]
[13,"โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และเด็กวัยเรียน วัยรุ่นแบบบูรณาการ","แผนงบประมาณ",null,350000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,350000]
[]
[null,null,"13.1 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และเด็กวัยเรียน วัยรุ่นแบบบูรณาการ (คน)","แผน",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,350000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,350000]
{"$rows_empty":8}
[14,"โครงการพัฒนาหลักสูตรและกำลังคนด้านแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563","แผนงบประมาณ",null,0,17190,3825,31530,0,6375,6080,0,0,0,0,0,65000]
[]
[null,null,"14.1 การประชุมเพื่อพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,14640,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14640]
[]
[null,null,"14.2 การประชุมประเมินรับรองคุณภาพหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมของแพทยสภา (ครั้ง)","แผน","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,28980,0,0,0,0,0,0,0,0,28980]
[]
[null,null,"14.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยทางเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้ง)","แผน","-",1,"-",1,"-",1,"-","-","-","-","-","-",3]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,2550,0,2550,0,2550,0,0,0,0,0,0,7650]
[]
[null,null,"14.4 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้ง)","แผน","-","-",1,"-","-",1,"-","-","-","-","-","-",2]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,3825,0,0,3825,0,0,0,0,0,0,7650]
[]
[null,null,"14.5 การประชุมนำเสนอผลการวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้ง)","แผน","-","-","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,0,6080,null,0,0,0,0,0,6080]
[]
[]
[15,"โครงการสำนักสร้างสุข บุคลากรสุขภาพดี Be Smart and Healthy in Happy Bureau","แผนงบประมาณ",null,0,55000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55000]
[]
[null,null,"15.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักสร้างสุข บุคลากรสุขภาพดี Be Smart and Healthy in Happy Bureau ครั้งที่ 1 (ครั้ง)","แผน","-",1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,55000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,55000]
[]
[]
[16,"โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์ พระราชดำริ)","แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,50137,0,0,0,0,0,0,0,50137]
[]
[null,null,"16.1 สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (หน่วยงาน)","แผน","-","-","-","-",1,"-","-","-","-","-","-","-",1]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,0,0,0,0,50137,0,0,0,0,0,0,0,50137]
[]
[17,"โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์ฯ พระราชดำริ)","แผนงบประมาณ",null,143635,143635,143635,143635,143635,143138,0,0,0,0,0,0,861313]
[]
[null,null,"17.1 บริหารจัดการหน่วยงาน (หน่วยงาน)","แผน",1,1,1,1,1,1,"-","-","-","-","-","-",6]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,143635,143635,143635,143635,143635,143138,0,0,0,0,0,0,861313]
[]
[]
[18,"โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนฯ)","แผนงบประมาณ",null,279697,559394,559394,314843,0,0,0,0,0,0,0,0,1713328]
[]
[null,null,"19.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใน (ครั้ง)","แผน",1,1,1,1,1,1,"-","-","-","-","-","-",6]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,279697,559394,559394,314843,0,0,0,0,0,0,0,0,1713328]
{"$rows_empty":51}
[19,"ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์","แผนงบประมาณ",null,125665,125665,125665,125665,125665,125665,0,0,0,0,0,0,753990]
[]
[null,null,"18.1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ครั้ง)","แผน",1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,12]
[]
[null,null,"- แผนงบประมาณ",null,125665,125665,125665,125665,125665,125665,0,0,0,0,0,0,753990]
[]
["#",null,"รวมงบประมาณ",null,975587,3606324,4950259.5,1865483,1971827,1587858.5,0,0,0,0,0,0,14957339]
["#",null,"ร้อยละรายเดือน",null,6.52,24.11,33.1,12.47,13.18,10.62,0,0,0,0,0,0,100]
[null,null,"ร้อยละสะสมรายเดือน",null,6.52,30.63,63.73,76.2,89.38,100]
[null,null,"รวมงบประมาณรายไตรมาส",null,9532170.5,null,null,5425168.5]
[null,null,"ร้อยละรายไตรมาส",null,63.73,null,null,36.27]

{"sheet":"จัดสรรผลผลิต","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ลำดับ","โครงการ","รวม","แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต",null,"แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (พระราชดำริ)\n(คชจ.การดำเนินงานยุทธศาสตร์หลัก)"]
[null,null,null,"ผลผลิต 1","ผลผลิต 2","ผลผลิต 1"]
[null,null,null,2632100,7704649,3866600]
[1,"โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต",3509750,null,3509750]
[2,"โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ",352671,352671]
[3,"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด ",430000,430000]
[4,"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา Day care 3 เดือน 3 ปี นมแม่ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ",160500,160500]
[5,"โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy School : HLS)",2325000,null,2325000]
[6,"โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)",1120800,null,null,1120800]
[7,"โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี: ",750000,750000]
[8,"โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม",863475,null,null,863475]
[9,"โครงการ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง",970875,null,null,970875]
[10,"โครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563",184400,184400]
[11,"โครงการวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดีมีชีวิตชีวา",67100,30529,36571]
[12,"โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัยเพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563",374000,374000]
[13,"โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และเด็กวัยเรียน วัยรุ่นแบบบูรณาการ",350000,350000]
[14,"โครงการพัฒนาหลักสูตรและกำลังคนด้านแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563",65000,null,65000]
[15,"โครงการสำนักสร้างสุข บุคลากรสุขภาพดี Be Smart and Healthy in Happy Bureau",55000,null,55000]
[16,"โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์ พระราชดำริ)",50137,null,null,50137]
[17,"โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์ฯ พระราชดำริ)",861313,null,null,861313]
[18,"โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนฯ)",1713328,null,1713328]
[19,"ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์",753990]
[null,"รวม",14957339,2632100,7704649,3866600]