## แผนมด111062
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณทั้งหมด (6เดือนแรก) 4,527,560 บาท
โครงการ/วัตถุประสงค์ /กิจกรรมสำคัญ/กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ | กลุ่ม เป้าหมาย | ตัวชี้วัดสำตัญ/ ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย โครงการ (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) | หน่วยนับ | ช่วงเวลา |  | งบประมาณทั้งหมด | งบประมาณ (บาท)
[8 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวมทั้งสิ้น
[8 empty] | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
1. โครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกของชีวิต | [5 empty] | แผน
กิจกรรมสำคัญ : ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ |  | อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน |  |  |  | ผล
1. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยแม่และเด็ก | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม.และศอช. | นงลักษณ์ | 60 ราย |  | 21-22 ต.ค.62 | แผน | 231340 | 2018-10-01: 231340
2. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทางการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ + ศอ.12แห่ง+ศอช. | วรรณชนก/ธัญลักษณ์ | 12 แห่ง |  | พ.ย.-ธ.ค.62 |  | 146600 | 2018-11-01: 73300; 2018-12-01: 73300
3. อบรมการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก และเตรียมประเมินผลเพื่อการรับรอง EMTCT | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม.และศอช. | ฉวีวรรณ | 100 คน |  | ธ.ค.62,ก.พ.63 |  | 200000 | 2018-12-01: 100000; 2019-02-01: 100000
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด | ผู้เชี่ยวชาญ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง | นงลักษณ์ | 50 คน |  | 1963-02-01 | ผล | 490000 | 2019-02-01: 490000
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการตายมารดาระดับชาติและระดับเขต | MCH Board ระดับเขต จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง | นงลักษณ์ | 180 คน |  | 1963-03-01 | ผล | 661200 | 2019-03-01: 661200
6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (cluster) | คณะกรรมการคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย | อุษา/เบญจวรรณ | 40 คน |  | ต.ค.-มี.ค.63 | แผน | 27000 | 2018-10-01: 3800; 2018-11-01: 4800; 2018-12-01: 4600; 2019-01-01: 4600; 2019-02-01: 4600; 2019-03-01: 4600
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา |  | วรรณชนก/ธัญลักษณ์ | 70 คน |  | 1962-12-01 |  | 400000 | 2018-12-01: 400000
8. ประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก | รพศ/รพท. 4 แห่ง | วรรณชนก/ธัญลักษณ์ | 4 แห่ง |  | มี.ค.-ส.ค.63 | ผล | 100000 | 2019-03-01: 100000
9. สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กและสัมมนาวิชาการธาลัสซีมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและภูมิภาค | ชนัญชิดา | 400 คน |  | 1963-05-01
10. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ชาติ และคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด | คณะกรรมการMCH Board ชาติ คณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด | นงลักษณ์ | 4 ครั้ง |  | ต.ค.62-ส.ค.63 | แผน
11. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาเพื่อลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจาก ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม. | ชนัญชิดา | 1 ครั้ง |  | 1963-06-01 | ผล
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด | ทีมประเมิน จากศูนย์อนามัยและเขตสุขภาพ | นงลักษณ์ | 1 ครั้ง |  | 1963-07-01 | แผน
13. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กในการคัดกรองและจัดการความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและภูมิภาค | นงลักษณ์ | 1 ครั้ง |  | เม.ย.-ส.ค.63
กิจกรรมสำคัญ : ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ |  | ร้อยละ 50 ทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
1. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ /คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 | คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามพรบ. คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานคสตท. 4 คณะ แพทย์ นักวิชาการ นิติกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | เบญจวรรณ | 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน 6 ครั้ง ๆ ละ 40 คน 18 ครั้ง ๆ ละ 20 คน |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63 |  | 178600 | 2018-11-01: 5700; 2018-12-01: 35900; 2019-01-01: 137000
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนและบังคับใช้ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เภสัชกร นิติกร ในศูนย์อนามัยและสสจ. | ชนัญชิดา | 1 ครั้ง จำนวน 240 คน |  | ต.ค. - พ.ย.62 |  | 1220150 | 2018-11-01: 1220150
3. ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | สถานบริการสาธาณสุข สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านขายยา ชุมชน สถานประกอบการเอกชน | ชนัญชิดา | 80 ครั้ง |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63 |  | 30000 | 2018-12-01: 10000; 2019-03-01: 20000
4. จัดจ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (พ.ศ.2563-2565) | บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข/ท้องถิ่น | ชนัญชิดา | 1 เรื่อง |  | ต.ค. - พ.ย.62 |  | 20000 | 2018-11-01: 20000
5. จัดจ้างทำโปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก |  | เบญจวรรณ | 1 โปรแกรม |  | ต.ค. - พ.ย.62 |  | 20000 | 2018-11-01: 20000
6. จัดจ้างทำโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ |  | ชนัญชิดา | 1 โปรแกรม |  | 1963-03-01 |  | 20000 | 2019-03-01: 20000
7. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานบริการ | ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ | ชนัญชิดา | 150 คน |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63
8. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก | ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ ศูนย์อนามัย1-12 ,สสจ. | ชนัญชิดา | 300 คน |  | 1963-05-01
9. รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก | บุคลากรสาธารณทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่าย พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และประชาชน | เบญจวรรณ | ส่วนกลาง 1 ครั้ง , ศูนย์อนามัย1-12 , สสม. รวม 14 ครั้ง |  | 242370
10. อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | พยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | เบญจวรรณ | 40 ทุน |  | เม.ย. - ก.ค.63
รวมโครง 1 | [6 empty] | 3744890 | 235140 | 1343950 | 623800 | 141600 | 594600 | 805800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ |  | ร้อยละ 85 เด็ก0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย |  |  |  | แผน
กิจกรรมสำคัญ : Health literate สร้าง“Smart Parents To Smart kids” | [5 empty] | ผล
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด | - ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศอ./สสจ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน | ประภาภรณ์ |  |  | 31ต.ค.-1พ.ย62 | ผล | 430000 | 2018-11-01: 430000
2. อบรมพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager (CPM) ระดับเขตและจังหวัด | - CPM ระดับเขต/จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน | ประภาภรณ์ |  |  | 1962-11-01 | แผน | 200000 | 2018-11-01: 200000
3. ประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด | พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กหลัก/ เด็กปฐมวัย - Child Project Manager ระดับจังหวัด/อำเภอ - ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง คัดกรองส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับ รพ.สต. | ประภาภรณ์ |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63 |  | 20000 | 2018-12-01: 10000; 2019-01-01: 10000
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสื่อ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก | - บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข - พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย - ประชาชนทั่วไป | ประภาภรณ์/อุษา |  |  | ต.ค.-ม.ค63 |  | 100000 | 2018-12-01: 100000
5. ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ 4 กระทรวง และคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อความร่วมมือด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย | - คณะกรรมการสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก - คณะทำงานประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - คณะทำงานโครงการ 9 ย่าง เพื่อสร้างลูก - คณะทำงานความร่วมมือ 4 กระทรวงเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย - คณะทำงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 25 ประชุม - คณะทำงานเพื่อจัดทำแนวทาง/รูปแบบการจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ประชุมระบบทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทาง/รูปแบบการจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ประภาภรณ์/อุษา |  |  | ต.ค.-ก.ย.-63 | แผน | 12670 | 2018-10-01: 3000; 2018-11-01: 3000; 2018-12-01: 3000; 2019-01-01: 3670
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) | ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน/2ครั้งๆละ60 คน | ประภาภรณ์ |  |  | เม.ย.-ก.ย.63 | ผล
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กด้วย DENVER II | - ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1-12 จำนวน 60 คน | ประภาภรณ์ |  |  | พ.ค.-ก.ย.-63 | แผน
8. จัดงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมกันทั่วประเทศ | บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประชาชนทั่วไป | ประภาภรณ์ |  |  | พ.ค.-ก.ค.-63 | ผล
9. นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง/กำกับ/ติดตาม | ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพ หน่วยบริการ | ประภาภรณ์ |  |  | ต.ค.-ก.ย.-63 | ผล | 20000 | 2019-01-01: 10000; 2019-02-01: 10000
รวมโครง 2 | [6 empty] | 782670 | 3000 | 633000 | 113000 | 23670 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม 2 โครงการ | [5 empty] | แผน | 4527560 | 238140 | 1976950 | 736800 | 165270 | 604600 | 805800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
(รวมแบบสะสม) | [5 empty] | แผน |  | 2018-10-01: 238140; 2018-11-01: 2215090; 2018-12-01: 2951890; 2019-01-01: 3117160; 2019-02-01: 3721760; 2019-03-01: 4527560
[6 empty] | ผล |  | 2018-10-01: 5.2598; 2018-11-01: 48.9246; 2018-12-01: 65.1983; 2019-01-01: 68.8486; 2019-02-01: 82.2023; 2019-03-01: 100
ร้อยละรายไตรมาส | [5 empty] | แผน |  | 2018-10-01: 65.1983; 2019-01-01: 100; 2019-04-01: 0; 2019-07-01: #DIV/0!
(รวมแบบสะสม) | [5 empty] | ผล
รวม 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณกลุ่มอนามัยวัยทำงาน | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมสะสม | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ร้อยละ | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## แผนกลุ่มอนามัยแม่และเด็กปี63
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณทั้งหมด (6เดือนแรก) 4,527,560 บาท
โครงการ/วัตถุประสงค์ /กิจกรรมสำคัญ/กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ | กลุ่ม เป้าหมาย | ตัวชี้วัดสำตัญ/ ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย โครงการ (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) | หน่วยนับ | ช่วงเวลา |  | งบประมาณทั้งหมด | งบประมาณ (บาท)
[8 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวมทั้งสิ้น
[8 empty] | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
1. โครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกของชีวิต | [5 empty] | แผน
กิจกรรมสำคัญ : ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ |  | อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน |  |  |  | ผล
1. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยแม่และเด็ก | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม.และศอช. | นงลักษณ์ | 60 ราย |  | 21-22 ต.ค.62 | แผน | 231340 | 2018-10-01: 231340
2. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทางการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ + ศอ.12แห่ง+ศอช. | วรรณชนก/ธัญลักษณ์ | 12 แห่ง |  | ต.ค.-ธ.ค.62 |  | 146600 | 2018-11-01: 73300; 2018-12-01: 73300
3. ประชุมเชิงปฎิบัติการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก และเตรียมประเมินผลเพื่อการรับรอง EMTCT | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม.และศอช. | ฉวีวรรณ | 100 คน |  | 1962-12-01 |  | 200000 | 2018-12-01: 200000
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด | ผู้เชี่ยวชาญ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง | นงลักษณ์ | 50 คน |  | ธ.ค.-ก.พ.63 | ผล | 490000 | 2018-12-01: 245000; 2019-02-01: 245000
5. ประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดการตายมารดาระดับชาติและระดับเขต | MCH Board ระดับเขต จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง | นงลักษณ์ | 80 คน |  | 1963-03-01 | ผล | 661200 | 2019-03-01: 661200
6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (cluster) | คณะกรรมการคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย | อุษา/เบญจวรรณ | 40 คน |  | ต.ค.-มี.ค.63 | แผน | 27000 | 2018-10-01: 4500; 2018-11-01: 4500; 2018-12-01: 4500; 2019-01-01: 4500; 2019-02-01: 4500; 2019-03-01: 4500
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา |  | วรรณชนก/ธัญลักษณ์ | 70 คน |  | 1963-01-01 |  | 400000 | 2019-01-01: 400000
8. ประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก | รพศ/รพท. 4 แห่ง | วรรณชนก/ธัญลักษณ์ | 4 แห่ง |  | 1963-03-01 | ผล | 100000 | 2019-03-01: 100000
9. สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กและสัมมนาวิชาการธาลัสซีมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและภูมิภาค | ชนัญชิดา | 400 คน |  | 1963-05-01
10. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ชาติ และคณะอนุกรรมการ มารดาและทารกปริกำเนิด | คณะกรรมการMCH Board ชาติ คณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด | นงลักษณ์ | 4 ครั้ง |  | ส่วนกลาง พ.ค.63 ภูมิภาค ต.ค.62-ก.ค.63 | แผน
11. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาเพื่อลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจาก ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม. | ชนัญชิดา | 1 ครั้ง |  | เม.ย.-ส.ค.63 | ผล
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด | ทีมประเมิน จากศูนย์อนามัยและเขตสุขภาพ | นงลักษณ์ | 1 ครั้ง |  | 1963-06-01 | แผน
13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กในการคัดกรองและจัดการความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและภูมิภาค | นงลักษณ์ | 1 ครั้ง |  | เม.ย.-ส.ค.63
กิจกรรมสำคัญ : ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ |  | ร้อยละ 50 ทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
1. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ /คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 | คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามพรบ. คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานคสตท. 4 คณะ แพทย์ นักวิชาการ นิติกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | เบญจวรรณ | 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน 6 ครั้ง ๆ ละ 40 คน 18 ครั้ง ๆ ละ 20 คน |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและบังคับใช้ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เภสัชกร นิติกร ในศูนย์อนามัยและสสจ. | ชนัญชิดา | 1 ครั้ง จำนวน 240 คน |  | ต.ค. - พ.ย.62 |  | 1448750 | 2018-11-01: 1448750
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นิติกร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัย/ระดับเขต/ระดับจังหวัด) | พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพ.ร.บ.นมผง | เบญจวรรณ | ศูนย์1-12,สสม. รวม 13ครั้ง 200 |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63
4. ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | สถานบริการสาธาณสุข สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านขายยา ชุมชน สถานประกอบการเอกชน | ชนัญชิดา | 80 ครั้ง |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63 |  | 20000 | 2018-12-01: 10000; 2019-03-01: 10000
5. จัดจ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (พ.ศ.2563-2565) | บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข/ท้องถิ่น | ชนัญชิดา | 1 เรื่อง |  | ต.ค. - พ.ย.62 |  | 20000 | 2018-11-01: 20000
6. จัดจ้างทำโปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก |  | เบญจวรรณ | 1 โปรแกรม |  | ต.ค. 62 - ม.ค. 63
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานบริการ | ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ | ชนัญชิดา | 150 คน |  | ต.ค. 62 - ม.ค.63
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก | ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ ศูนย์อนามัย1-12 ,สสจ. | ชนัญชิดา | 300 คน |  | ก.พ. - ก.ย.63
9. รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก (ส่วนกลาง/ระดับเขต/ระดับจังหวัด) | บุคลากรสาธารณทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่าย พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และประชาชน | เบญจวรรณ | ส่วนกลาง 1 ครั้ง , ศูนย์อนามัย1-12 , สสม. รวม 14 ครั้ง |  | 242370
10. อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | พยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข | เบญจวรรณ | 40 ทุน |  | เม.ย. - ก.ค.63
รวมโครง 1 | [6 empty] | 3744890 | 235840 | 1546550 | 532800 | 404500 | 249500 | 775700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ |  | ร้อยละ 85 เด็ก0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย |  |  |  | แผน
กิจกรรมสำคัญ : Health literate สร้าง“Smart Parents To Smart kids” | [5 empty] | ผล
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด | - ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศอ./สสจ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน | ประภาภรณ์ |  |  | 31ต.ค.-1พ.ย62 | ผล | 430000 | 2018-11-01: 430000
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager (CPM) ระดับเขตและจังหวัด | - CPM ระดับเขต/จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน | ประภาภรณ์ |  |  | พ.ย-ธ.ค.62 | แผน | 200000 | 2018-12-01: 200000
3. ประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระดับเขตและจังหวัด | พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กหลัก/ เด็กปฐมวัย - Child Project Manager ระดับจังหวัด/อำเภอ - ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง คัดกรองส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับ รพ.สต. | ประภาภรณ์ |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63 |  | 20000 | 2018-12-01: 10000; 2019-01-01: 10000
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ชุด และสื่อ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก | - บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข - พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย - ประชาชนทั่วไป | ประภาภรณ์/อุษา |  |  | ต.ค.-ส.ค63 |  | 100000 | 2018-12-01: 100000
5. ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ 4 กระทรวง และคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อความร่วมมือด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย | - คณะกรรมการสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก - คณะทำงานประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - คณะทำงานโครงการ 9 ย่าง เพื่อสร้างลูก - คณะทำงานความร่วมมือ 4 กระทรวงเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย - คณะทำงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 25 ประชุม - คณะทำงานเพื่อจัดทำแนวทาง/รูปแบบการจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ประชุมระบบทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทาง/รูปแบบการจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ประภาภรณ์/อุษา |  |  | ต.ค.-ก.ย.-63 | แผน | 12670 | 2018-10-01: 3000; 2018-11-01: 3000; 2018-12-01: 3000; 2019-01-01: 3670
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) | ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน/2ครั้งๆละ60 คน | ประภาภรณ์ |  |  | เม.ย.-ส.ค63 | ผล
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กด้วย DENVER II | - ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1-12 จำนวน 60 คน | ประภาภรณ์ |  |  | พ.ค.-ก.ย.-63 | แผน
8. จัดงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมกันทั่วประเทศ | บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประชาชนทั่วไป | ประภาภรณ์ |  |  | พ.ค.-ก.ค.-63 | ผล
9. นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง/กำกับ/ติดตาม | ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพ หน่วยบริการ | ประภาภรณ์ |  |  | ต.ค.-ก.ย.-63 | ผล | 20000 | 2019-01-01: 10000; 2019-02-01: 10000
รวมโครง 2 | [6 empty] | 782670 | 3000 | 433000 | 313000 | 23670 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม 2 โครงการ | [5 empty] | แผน | 4527560 | 238840 | 1979550 | 845800 | 428170 | 259500 | 775700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
(รวมแบบสะสม) | [5 empty] | แผน |  | 2018-10-01: 238840; 2018-11-01: 2218390; 2018-12-01: 3064190; 2019-01-01: 3492360; 2019-02-01: 3751860; 2019-03-01: 4527560
[6 empty] | ผล |  | 2018-10-01: 5.2752; 2018-11-01: 48.9975; 2018-12-01: 67.6786; 2019-01-01: 77.1356; 2019-02-01: 82.8672; 2019-03-01: 100
ร้อยละรายไตรมาส | [5 empty] | แผน |  | 2018-10-01: 67.6786; 2019-01-01: 100; 2019-04-01: 0; 2019-07-01: #DIV/0!
(รวมแบบสะสม) | [5 empty] | ผล
รวม 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณกลุ่มอนามัยวัยทำงาน | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมสะสม | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ร้อยละ | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## แผน เดิม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ
โครงการ/วัตถุประสงค์ /กิจกรรมสำคัญ/กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ | กลุ่ม เป้าหมาย | ตัวชี้วัดสำตัญ/ ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย โครงการ (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) | หน่วยนับ | ช่วงเวลา |  | งบประมาณทั้งหมด | งบประมาณ (บาท)
[8 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | รวมทั้งสิ้น
[8 empty] | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
1. โครงการมหัศจรรย์1,000วัน | [5 empty] | แผน
กิจกรรมสำคัญ : ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ | [5 empty] | ผล
1. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอนามัยแม่และเด็ก | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม.และศอช. |  | 60 ราย |  | 1962-10-01 | แผน | 231320 | 2018-10-01: 231320
2. ประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดการตายมารดาระดับชาติและระดับเขต | MCH Board ระดับเขต จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง |  | 180 ราย |  | 1962-11-01 | ผล | 1061200 | 2018-11-01: 1061200
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (cluster) | คณะกรรมการคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย |  | 40 คน |  | ต.ค.-มี.ค.63 | แผน | 27000 | 2018-10-01: 4500; 2018-11-01: 4500; 2018-12-01: 4500; 2019-01-01: 4500; 2019-02-01: 4500; 2019-03-01: 4500
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด | ผู้เชี่ยวชาญ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง |  | 100คน |  | 1963-01-01 | ผล | 490000 | 2018-12-01: 245000; 2019-02-01: 245000
5. ประชุมเชิงปฎิบัติการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก และเตรียมประเมินผลเพื่อการรับรอง EMTCT | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากส่วนกลาง ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม.และศอช. |  | 100 คน |  | 1962-12-01 |  | 200000 | 2018-12-01: 200000
6. สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กและสัมมนาวิชาการธาลัสซีมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและภูมิภาค |  | 400 คน |  | 1963-05-01 |  | 2500000
7. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ชาติ และคณะอนุกรรมการ มารดาและทารกปริกำเนิด | คณะกรรมการMCH Board ชาติ คณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด |  | 4 ครั้ง |  | ส่วนกลาง พ.ค.63 ภูมิภาค ต.ค.62-ก.ค.63 | แผน | 150000
8. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาเพื่อลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ | ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจาก ศูนย์อนามัยเขตที่1-12 สสม. |  | 1 ครั้ง |  |  | ผล | 430000
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด | ทีมประเมิน จากศูนย์อนามัยและเขตสุขภาพ |  | 1 ครั้ง |  | 1963-06-01 | แผน | 560000
10. ประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก | รพศ/รพท. 4 แห่ง |  | 4 แห่ง |  | 1963-03-01 | ผล | 565000 | 2019-03-01: 100000
11. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทางการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ + ศอ.12แห่ง+ศอช |  | 12 แห่ง |  | 1963-01-01
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
กิจกรรมสำคัญ : ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1.3 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ /คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 | คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามพรบ. คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานคสตท. 4 คณะ แพทย์ นักวิชาการ นิติกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ |  | 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน 6 ครั้ง ๆ ละ 40 คน 18 ครั้ง ๆ ละ 20 คน |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63 |  | 770700
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและบังคับใช้ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 | แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เภสัชกร นิติกร ในศูนย์อนามัยและสสจ. |  | 1 ครั้ง จำนวน 240 คน |  | ต.ค. - พ.ย.62 |  | 1461470 | 2018-11-01: 1441470
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นิติกร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 (ศูนย์อนามัย/ระดับเขต/ระดับจังหวัด) | พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพ.ร.บ.นมผง |  | ศูนย์1-12,สสม. รวม 13ครั้ง 200 |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63
4. ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ. 2560 ระดับชาติและระดับเขต | สถานบริการสาธาณสุข สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านขายยา ชุมชน สถานประกอบการเอกชน |  | 80 ครั้ง |  | ต.ค. 62 - ก.ย.63 |  | 140000
5. จัดจ้างพิมพ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบังคับใช้พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (พ.ศ.2563-2565) | บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข/ท้องถิ่น |  | 1 เรื่อง |  | ต.ค. - พ.ย.62 |  | 20000 | 2018-11-01: 20000
6. จัดจ้างทำโปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ปรับชื่อ |  |  | 1 โปรแกรม |  | ต.ค. 62 - ม.ค. 63 |  | 20000
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานบริการ | ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ |  | 150 |  | ต.ค. 62 - ม.ค.63 |  | 645400
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก | ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ ศูนย์อนามัย1-12 ,สสจ. |  | 300 |  | ก.พ. - ก.ย.63 |  | 275230
9. รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก (ส่วนกลาง/ระดับเขต/ระดับจังหวัด) | บุคลากรสาธารณทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่าย พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก และประชาชน |  | ส่วนกลาง 1 ครั้ง , ศูนย์อนามัย1-12 , สสม. รวม 14 ครั้ง |  | 242370 |  | 400000
10. อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | พยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข |  | 40 ทุน |  | เม.ย. - ก.ค.63 |  | 200000
รวมโครง 1 | [6 empty] | 10147320 | 235820 | 2527170 | 449500 | 4500 | 249500 | 104500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ | [5 empty] | แผน
กิจกรรมสำคัญ : Health literate สร้าง“Smart Parents To Smart kids” | [5 empty] | ผล
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager (CPM) ระดับเขตและจังหวัด | - CPM ระดับเขต/จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน |  |  |  | 1962-11-01 | แผน | 200000 | 2018-11-01: 200000
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ระดับเขตและจังหวัด | - ที่ปรึกษาโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศอ./สสจ. ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน |  |  |  | ต.ค.-พ.ย62 | ผล | 430000 | 2018-11-01: 430000
3. ประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ระดับเขตและจังหวัด | พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กหลัก/ เด็กปฐมวัย - Child Project Manager ระดับจังหวัด/อำเภอ - ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง คัดกรองส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับ รพ.สต. |  |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63 |  | 20000 | 2018-12-01: 10000; 2019-01-01: 10000
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ชุด และสื่อ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก | - บุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข - พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย - ประชาชนทั่วไป |  |  |  | ต.ค.-ส.ค63 |  | 100000 | 2018-12-01: 100000
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) | ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน/2ครั้งๆละ60 คน |  |  |  | เม.ย.-ส.ค63 | ผล
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กด้วย DENVER II | - ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1-12 จำนวน 60 คน |  |  |  | พ.ค.-ก.ย.-63 | แผน
7. จัดงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อมกันทั่วประเทศ | บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประชาชนทั่วไป |  |  |  | พ.ค.-ก.ค.-63 | ผล
8. ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ 4 กระทรวง และคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อความร่วมมือด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย | - คณะกรรมการสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก - คณะทำงานประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - คณะทำงานโครงการ 9 ย่าง เพื่อสร้างลูก - คณะทำงานความร่วมมือ 4 กระทรวงเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย - คณะทำงานจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 25 ประชุม - คณะทำงานเพื่อจัดทำแนวทาง/รูปแบบการจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ประชุมระบบทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทาง/รูปแบบการจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย |  |  |  | ต.ค.-ก.ย.-63 | แผน | 12670 | 2018-10-01: 3000; 2018-11-01: 3000; 2018-12-01: 3000; 2019-01-01: 3670
9. นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง/กำกับ/ติดตาม | ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพ หน่วยบริการ |  |  |  | ต.ค.-ก.ย.-63 | ผล | 20000 | 2019-01-01: 10000; 2019-02-01: 10000
รวมโครง 2 | [6 empty] | 782670 | 3000 | 633000 | 113000 | 23670 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม 2 โครงการ | [5 empty] | แผน | 10929990 | 238820 | 3160170 | 562500 | 28170 | 259500 | 104500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
ร้อยละรายเดือน | [5 empty] | แผน |  | 2018-10-01: 238820; 2018-11-01: 3398990; 2018-12-01: 3961490; 2019-01-01: 28170; 2019-02-01: 287670; 2019-03-01: 392170
(รวมแบบสะสม) | [5 empty] | ผล |  | 2018-10-01: 2.185; 2018-11-01: 31.0978; 2018-12-01: 36.2442; 2019-01-01: 0.25773; 2019-02-01: 2.6319; 2019-03-01: 3.588
ร้อยละรายไตรมาส | [5 empty] | แผน |  | 2018-10-01: 36.2442; 2019-01-01: 3.588; 2019-04-01: 0; 2019-07-01: #DIV/0!
(รวมแบบสะสม) | [5 empty] | ผล |  | 2018-10-01: 36.2442; 2019-01-01: 39.8322
รวม 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณกลุ่มอนามัยวัยทำงาน | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมสะสม | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ร้อยละ | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!