## แบบรายงาน-SAR Card
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2554 (SAR Card)
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
จำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ |  | 18 | ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
|  |  | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2.1 | โรงพยาบาลที่มีกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพบูรณาการต่อยอด (Health Promoting Hospital plus : HPH+) | 100 |  | 32
ตัวชี้วัดที่ 2.2 | การพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน | 100
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ตัวชี้วัดนี้ ดำเนินการในภาพรวมของกรมอนามัย)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 | จำนวนโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง | 100 | 80 | 100
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 | จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร | 100 | 30 | 30
ตัวชี้วัดที่ 3.2 | ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) | 100 |  | 18.4
ตัวชี้วัดที่ 3.3 | ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (เพิ่มเติมจากคำรับรองฯ ของกรมอนามัย) | 100 | 50 | 50
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต | 100 | 30 | 50
ตัวชี้วัดที่ 5.4 | ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | 100 | 90 | 100
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 | งบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 | 100 | 50 | 75
ตัวชี้วัดที่ 7 | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน | 100 | 35 | 55
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9.1 | ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย | 100 | 35 | 75
ตัวชี้วัดที่ 9.2 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย | 100 | 100 | 100
ตัวชี้วัดที่ 9.3 | ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณกรมอนามัย | 100 | 60 | 80
ตัวชี้วัดที่ 9.4 | ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน | 100 | 40 | 75
ตัวชี้วัดที่ 9.5 | ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม | 100 | 40 | 60
ตัวชี้วัดที่ 9.6 | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา ขีดสมรรถนะที่กำหนด | 100 | 20 | 60
ตัวชี้วัดที่ 9.7 | ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย | 100 | 36.7 | 50
ตัวชี้วัดที่ 9.8 | ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย | 100 | 100 | 100
| คะแนนรวม | 1800 | 796.7 | 1110.4 | 0
| ร้อยละของคะแนนที่ได้ |  | 44.2611 | 61.6889 | 0
หมายเหตุ : หากตัวชี้วัดใดหน่วยงานไม่ได้ทำคำรับรองฯ ให้ใส่ " - " ในช่องคะแนนเต็ม และคะแนนที่ได้
และคำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้จากจำนวนตัวชี้วัดที่ทำคำรับรองฯ คะแนนเต็มตัวละ 100 คะแนน

## ตัวชี้วัดที่ 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2.1 โรงพยาบาลที่มีกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพบูรณาการต่อยอด (Health Promoting Hospital plus : HPH+)
ผู้รายงาน นางพรทิพย์ กาสลัก โทรศัพท์ 4524
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัด ( i ) | น้ำหนัก (Wi) | ข้อมูลปี |  | ผลการดำเนิน งาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก
|  |  | 52 | 53 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | (SMi) | (Wi x SMi)
| (1) รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์คุณภาพบูรณาการต่อยอด (HPH+) | 0.6 | 233 | 182 | 86 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190
| (2) รพ.ในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินกระบวนการเป็น รพ.ส่งเสริมสุขาภพ ผ่านเกณฑ์คุณภาพบูรณาการต่อยอด (HPH+) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ได้รับการติดตามและยังคงสถานภาพ | 0.4 |  | 272 | 65 | 62 | 67 | 74 | 80 | 86 |  | 32
| รวม | 1 | [9 empty] | 32
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งกระทรวง ที่ 229/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เอกสารหมายเลข 1))
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
1. เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขระดับกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
2. กระแสการส่งเสริมสุขภาพในทุกระดับมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีกลุ่มเป้าหมาย
สำคัญที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้รับบริการและครอบครัว บุคลากร โรงพยาบาลและชุมชน
3. ทีมงานทั้งส่วนกบางและระดับเขต 12 เขต กรมอนามัย และสำนักป้องกันควบคุมโรค เขต 1 - 12 กรมควบคุมโรคมี
ศักยภาพในการทำงานเป็นทีมและได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลในการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ
4. มีภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่มีการยอมรับจากโรงพยาบาลสูง โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาแลรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซึ่งมี
กระบวนการพัฒนาเชิงคุณภาพที่สามารถควบคู่กับกระบวนการส่งเสริมสุขภาพได้
5. โครงสร้างและระบบการตัดสินและรับรอง มีขั้นตอนและความชัดเจน ทั้งในเชิงคุณภาพ และความเป็นกลางด้วย
กระบวนการตัดสินโดยคณะกรรมการจากส่วนกลางที่มาจากหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
1. โรงพยาบาลที่มีอายุครบ 3 ปี ที่ต้องประเมินซ้ำไม่ขอรับประเมินจากกรมอนามัยเพราะต้องการมุ่งสู่การประเมินเชิงคุณภาพ
(HA)
2. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในบริบท
ของการส่งเสริมสุขภาพ
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 229/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ปี 2554
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 (เอกสารหมายเลข 1)
2)คำสั่งกรมอนามัย ที่ 432/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(เอกสารหมายเลข 2)

## ตัวชี้วัดที่ 3.1.1
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จำนวนโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง
ผู้รายงาน นางสาวกรรณิการ์ มณีวรรณ โทรศัพท์ 4438
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล ปี 2553 | ผลการ ดำเนินงาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
| จำนวนโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง (แห่ง) | 162 | 205 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 100
| รวม | [7 empty] | 100
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1.ทบทวนเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองในการประชุมตำบลนมแม่ ณ โณงแรม ที เค พาเลช
กรุงเทพฯ เดือนมกราคม 2554
2.จัดทำโปรแกรมประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์สายใยรักแห่งครอบครัว
3.จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 เพื่อจัดพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับเขตและจังหวัด เขตละ 200000 บาท
รวมทั้งสิ้น 2400000 บาท
4.จัดทำหนังสือให้ศูนย์อนามัยส่งแผนการประเมินใหม่และประเมินซ้ำ
5.จัดประชุมประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวและประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2554
6.เป็นวิทยาการที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 7 และ 10
7.การให้คำปรึกษา web site : saiyairakhospital.com
8. ขณะนี้ทีมประเมินระดับเขตและส่วนกลางได้เข้าประเมิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สิรินธรและโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
และขณะนี้กำลังทำแผนพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ NICU
9. โรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล สมัครเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง (ศูนย์อนามัยที่ 3)
10. เดือนกรกฏาคม 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 และ ศูนย์ฯ 10 และโรงพยาบาลลำปาง ขอประเมินซ้ำ
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
1.ความเข้มแข็งของทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับจังหวัดและเขต มีเข้าประเมินโรงพยาบาลในจังหวัด
และเขตที่รับปิดชอบ
2.เป็นโครงการตามพระปณิธานของพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
3.เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย
4. มีบุคคลต้นแบบในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ตั้งครรภ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ครบ 6 เดือน
5. มีนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในแต่ละแผนก
6. ชุมชนเข้มแข็งให้ความร่วมมือ ตระหนักและเข้าใจบทบาทของตนเอง มีแผนดำเนินงานที่ชัดเจน
7. ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ เช่น เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบลและเอกชน มีความเข้มแข็ง ให้ความสำคัญและสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรมขมรมสายใยรักแห่งครอบครัว การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
-
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2554
2) รายงานการประชุมประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวและประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554
3) web site : saiyairakhospital.com

## ตัวชี้วัดที่ 3.1.2
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ผู้รายงาน นางทัศณีย์ ทองอ่อน โทรศัพท์ 4495
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล ปี 2553 | ผลการ ดำเนินงาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
| จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (แห่ง) | 60 | 18 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 30
| รวม | [7 empty] | 30
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1) ทบทวนเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
2) ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ให้ความชัดเจนต่อการดำเนินงานมากขึ้น
3) จัดทำคู่มือผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมเพื่อให้ผู้ประเมินมีความเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน
4) พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับศูนย์อนามัย
5) ประเมินและประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ
6) จัดประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4
7) เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8) จัดทำวิดิทัศน์ "เส้นทางความสำเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางประกอบการดำเนินงาน
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
1. เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของกระทรวงศึกษาที่ต้องการให้เด็ก "ดี เก่ง มีสุข"
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองก้าวสู่โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในระบบการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
1) ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่มีรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินโรงเรียน เบื้องต้นและแก้ไข/
ปรับปรุงก่อนขอรับการประเมินจริง
2) ตัวชี้วัดเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมุ่งที่ผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียนจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะ
ดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
3) ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบางตัว เช่น ส้วม สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุง
4) หน่วยงานระดับจังหวัดบางแห่งยังมีความเข้าในการดำเนินงานในบางตัวชี้วัด ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5) ผลงานรอบ 9 เดือน มีจำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเท่ากับผลงานรอบ 6 เดือน
เนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างโรงเรียนปิดเทอมและเปิดเทอมใหม่ โรงเรียนจึงอยู่ระหว่างปรับปรุงและประเมินตนเอง
เบื้องต้นก่อนขอรับการประเมินจริง
5) ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงาน :
1. ประสานศูนย์อนามัยอย่างไม่เป็นทางการถึงปัญหา/อึปสรรค ต่อการดำเนินงานและให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ
2. สนับสนุนคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่ได้ปรับปรุงให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและง่ายต่อ
การนำไปปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
3. ศูนย์อนามัยพัฒนาทีมประเมินระดับจังหวัดให้สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่โรงเรียนได้
6) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
2) สรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
3) รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554 (ต.ค. 53 - มิ.ย. 54)

## ตัวชี้วัดที่ 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)
ผู้รายงาน ผลผลิตที่ 1 1.นางจิราภรณ์ เมนะพันธุ์ โทรศัพท์ 4560
2.นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ โทรศัพท์ 4558
ผลผลิตที่ 2 นางไฉไล เลิศวนางกูร โทรศัพท์ 4435
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ผลผลิต/ ตัวชี้วัด (i) | น้ำหนัก(Wi) | ผลการดำเนิน งาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | (SMi) | (Wi x SMi)
| ผลผลิตที่ 1 (1) โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการ) | 0.4 |  | _ | _ | _ | 1 | 2
| (2) ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (คน) | 0.4 | 2697 | 3000 | 3188 | 3375 | 3563 | 3750
| ผลผลิตที่ 2 (3) จำนวนนมผงที่ได้รับการจัดหาเพื่อป้องกัน การติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก (กิโลกรัม) | 0.2 | 196,000กก.ก. | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 92 | 18.4
| รวม | 1 | [7 empty] | 18.4
หมายเหตุ : หน่วยงานที่ไม่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายผลผลิตใด ให้ตัดผลผลิตนั้นออกและกำหนดค่าน้ำหนักตามความเหมาะสมของปริมาณงานโดยให้มีค่าน้ำหนักรวม = 1.0
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
ผลผลิตที่ 2
กรมอนามัย สนับสนุนให้มีการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดอัตรา
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก โดยจัดสรรนมผสมให้กับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขเพื่อให้กับเด็ก
ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกคน เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ 2
1) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2) มีระบบควบคุมกำกับติดตามประเมินผลจึงมีจำนวนเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี ในแต่ละปี เพื่อกำหนดเป้าหมาย
ในการจัดซื้อนมผสม
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ 2
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลา
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
ผลผลิตที่ 2
1) แบบฟอร์ม ประกอบการเบิกจ่าย นมผงดัดแปลงสำหรับทารก ที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี สำหรับเด็กแต่ละคน
โดยลงบันทึก ณ โรงพยาบาล
2) แบบรายงานการสนับสนุนนมผสม สำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2554 สำหรับโรงพยาบาล
ขอเบิกนมผสมจากสำนักสาธารณสุขจังหวัด
3) แบบสำรวจนมผสม สำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2554 เป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน
สำหรับศูนย์อนามัยสำรวจ จังหวัดเขตรับผิดชอบ และส่งให้ส่วนกลาง
4) สัญญาซื้อขาย นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
5) สัญญาซื้อขาย นมดัดแปลงสำหรับทารก

## ตัวชี้วัดที่ 3.3
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก (เพิ่มเติมจากคำรับรองฯ ของกรมอนามัย)
ผู้รายงาน นางปนัดดา จั่นผ่อง โทรศัพท์ 4490
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัด (i) | น้ำหนัก(Wi) | ผลการดำเนิน งาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | (SMi) | (Wi x SMi)
| 3.3.5 จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) (แห่ง) | 0.5 | 45 | - | - | 12 | 24 | 36 | 100 | 50
| 3.3.7 จำนวนบุคลากรและประชาชนใน | 0.5 | 2023 | 2240 | 2340 | 2520 | 2660 | 2800
พื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
| รวม | 1 | [7 empty] | 50
หมายเหตุ : หน่วยงานที่ไม่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดใด ให้ตัดตัวชี้วัดนั้นออกและนำค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดนั้นไปเฉลี่ยให้กับค่าน้ำหนักในตัวชี้วัดอื่น โดยเมื่อรวมทุกตัวชี้วัดแล้วให้มีค่าน้ำหนักรวม = 1.0
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 3.3.5
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลต้นแบบดีเด่น ระหว่างวันที่
16 - 17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณตำบลต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 14 โล่ เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
3.การสนับสนุนสื่อคู่มือ เอกสารดำเนินงาน
4.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/ช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 3.3.7
1) เยี่ยมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และ 12 และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดาร
รวม 42 แห่ง โดยการประเมินภาวะสุขภาพนักเรียนนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียน 5 อันดับแรกและแนวทาง
แก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียนร่วมกัน จำนวน 300 คน โดยศูนย์อนามัยที่ 3
2) จัดประชุมปฏิบัติการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
จำนวน 14 แห่ง จำนวน 287 คน โดย ศูนย์อนามัยที่ 6
3) จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จำนวน 343 คน โดยศูนย์อนามัยที่ 12
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
การจัดทำคู่มือ และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้คู่มือพัฒนาสุขภาพอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
รวม 159 คน โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5) ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง โดยให้ความรู้เด็กนักเรียน 234 คน ในเรื่อง
อนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี สุขบัญญัติแห่งชาติ โภชนาการ สาธิตทำน้ำยาเอนกประสงค์
ประเมินพัฒนาการเด็ก 80 คน รวม 314 คน โดยศูนย์อนามัยที่ 4
6) จัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 49 คน โดยศูนย์อนามัยที่ 9
7) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแก่ผู้บริหารและพระอาจารย์
ณ จ.พะเยา 65 รูป/คน และจัดอบรมการพัฒนาสุขภาพอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแก่สามเณรแกนนำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.พะเยา 100 รูป/คน
8) จัดอบรมนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 90 คน โดยศูนย์อนามัยที่ 11
9) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็ก และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล
สุขภาพและประชากร ให้กับครูนิเทศและครูอาสา กศน. ครั้งละ 2 รุ่นๆละ 68 คน รวม 136 คน
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3.5
1) ร่วมประชุมชี้แจงในเวทีสำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
2) การติดต่อประสานงานผ่าน E-mail และช่องทางต่างๆเพื่อชี้แจงและติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
3) เป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการประชุมระดับศูนย์อนามัยเขต แก่ทีมงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4) พัฒนา Model ตำบลต้นแบบ "บางสีทอง Model" สู่เวทีสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 3.3.7
เป็นการดำเนินงานสนองโครงการตามพระราชดำริฯ
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3.5
1) เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่/มีการปรับเพิ่มตัวชี้วัดจาก 4 ตัว ในปี 2553 เป็น 6 ตัวชี้วัด ในปี 2554 และไม่มีเวทีชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่ทราบ การขับเคลื่อนการดำเนินในบางพื้นที่จึงเป็นไปได้ยาก
2) ลักษณงานเป็นการทำงานระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จำเป็นต้องมี
การบูรณาการ การดำเนินงานที่ดี
3) การสนับสนุนสื่อ/คู่มือ แนวทางการประเมิน และองค์ความรู้ต่างๆยังไม่เพียงพอ
4) ทีมบริหารจัดการในพื้นที่ยังไม่ชัดเจนจึงทำให้บางพื้นที่ยังไม่มีเจ้าภาพหลัก
5) ทีมประเมินการดำเนินงานตำบลต้นแบบในระดับพื้นที่ยังไม่ได้รับการอบรมพัฒนา
6) เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบตำบลต้นแบบบางประเด็นยังขาดความชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 3.3.7
1) การสนับสนุนและให้ความสำคัญในการดำเนินงานค่อนข้างน้อย
2) ศูนย์อนามัยบางแห่งมีภาระงานหลายด้าน จึงวางแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสสที่ 3 - 4
3) ความสะดวกในการดำเนินงานในพื้นที่ห่างไกลยากลำบาก อยู่ระหว่างการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
ตัวชี้วัดที่ 3.3.5
รายงานข้อมูลการประเมินจำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์และจำนวนตำบลที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 3.3.7
1) รายงานผลการเยี่ยมพัฒนาโรงเรียนของศูนย์อนามัยที่ 3
2) รายงานผลการให้บริการและให้ความรู้นักเรียนของศูนย์อนามัยที่ 4
3) รายงานผลการจัดประชุม/อบรมของศูนย์อนามัยที่ 9,10,11, 12
4) รายงานผลการจัดประชุม/อบรมของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

## ตัวชี้วัดที่ 5.2
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้รายงาน นางอรวี รมยะสมิต,นางนุชปิยา ริ้วพิทักษ์ โทรศัพท์ 4566
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลที่ได้จากการทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลในปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ ดังนี้ | 5 | 5
1.1 วิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน และ/หรือในภาพรวมของกรมอนามัยตามที่ได้มีการสำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 ว่าแต่ละปีมีจำนวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่สำคัญ 5 เรื่อง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้
1) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมี คุณธรรม ความมีจริยธรรม 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
| 2 | นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดำเนินการตามแผนฯ ที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 10 | 5
| 3 | 3.1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 3.2 ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด | 20
| 4 | ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ครบถ้วน และรายงานผลข้อมูลการตอบสนองฯตามแบบฟอร์มการรายงานที่เจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนด | 5
หมายเหตุ ร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี การนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
| 5 | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน | 10
| 6 | การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของกรมอนามัย ตามที่เจ้าภาพตัวชี้วัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ดังนี้ 6.1 สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่เจ้าภาพกำหนด เพื่อนำข้อมูลจากสรุปผลการสำรวจดังกล่าวมา ใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน/กรมอนามัย 6.2 ส่งแบบลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 6.3 เข้าร่วมประชุมตามที่เจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนด 6.4 สมัครเป็นหน่วยงานนำร่องหรือเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำบล็อก (Blog) ของหน่วยงานเกี่ยวกับการบันทึกความภาคภูมิใจหรือการทำความดี 6.5 การให้ความร่วมมือในการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบ/หลักฐานอ้างอิง ยืนยันผลการประเมินฯ 6.6 รายงานการส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมในโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่หน่วยงานนอกสังกัดกรมอนามัยเป็นผู้จัด 6.7 การมีส่วนร่วมอื่นๆ (ถ้ามี) | 50 | 40
| รวม |  | 100 | 50
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1. ปรับปรุงและแก้ไขคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ สำนักส่งเสริมสุขภาพ คณะที่ 8 คณะอนุกรรมการระบบควบคุมภายในแลบริหารความเสี่ยง
ตามคำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ 3/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
2. ชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 ในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่3/2554
3. ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3
4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัยและการทุจริต ประจำปี
พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
มีคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
-
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ 3/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2) หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของกองการเจ้าหน้าที่

## ตัวชี้วัดที่ 5.4 (กลุ่ม2)
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผู้รายงาน นางอังขณา ธรรมนิตยกุล โทรศัพท์ 4452
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานส่วนกลางและศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (10 คะแนน)
|  | 1. มีการจัดสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ | 10 | 10
| 2 | จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (60 คะแนน)
|  | 1. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครบถ้วนตาม บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน | 20 | 20
|  | 2. มีการจัดทำแฟ้มดัชนีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่จัดไว้บริการอย่างชัดเจนสามารถ สืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และมีการปรับปรุงข้อมูลในดัชนีให้ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ | 20 | 20
|  | 3. จัดส่งดัชนีข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์มที่ 1 ให้สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย ภายใน 10 วัน หลังวันสิ้นไตรมาสรอบ 6,9,12 เดือน โดยมีหนังสือนำส่ง | 20 | 20
| 3 | บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ (20 คะแนน)
|  | 1. ส่งผู้แทนร่วมเป็นคณะทำงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ตัวชี้วัดที่ 5.4) | 10 | 10
|  | 2. ผู้แทนที่เป็นคณะทำงานฯ ต้องเข้าร่วมประชุมตามที่ฝ่ายเจ้าภาพกำหนด ร้อยละ 100 | 10 | 10
| 4 | การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (10 คะแนน)
|  | 1. ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการและได้รับความรู้ในการเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง | 10 | 10
| รวม |  | 100 | 100
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1. ดำเนินการตามขั้นตอน/จัดส่งดัชนีข้อมูลข่าวสารสิ้นไตรมาสรอบ 9 เดือน
2. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลส่งข่าวสารของราชการกรมอนามัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
3. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย เมื่อวันที่ 19 - 20 พ.ค. 54
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
ข้อมูล/เอกสารจากงานพัสดุและครุภัณฑ์ทางวิชาการ
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
-
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) บันทึกการจัดส่งดัชนีข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งยังสำนักงานเลขานุการกรม
2) การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ
3) หนังสือการจัดส่งดัชนีข่าวสารตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งยังสำนักเลขานุการกรมอนามัย
4) การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 19 - 20 พ.ค. 54

## ตัวชี้วัดที่ 6(กรณีที่ 1)
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555
ผู้รายงาน 1) นางจิราภรณ์ เมนะพันธุ์ โทรศัพท์ 4560
2) นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ โทรศัพท์ 4558
กรณีที่ 1 สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัด (i) | น้ำหนัก(Wi) | ร้อยละ ที่ได้ | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้ | คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | (SMi) | (Wi x SMi)
1. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
| - ไตรมาสที่ 2 | 0.5 | 76.98 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 100 | 50
| - ไตรมาสที่ 3 | 0.25 | 93.6 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 100 | 25
| - ไตรมาสที่ 4 | 0.25 |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
| รวม | 1 | [7 empty] | 75
หมายเหตุ : วิธีการเทียบคะแนน ให้ดูจากตัวอย่างในคู่มือ ตัวชี้วัดที่ 6
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
ผลงานรอบ 6 เดือน
| ร้อยละของการเบิกจ่ายงบฯ ปี 54 = | 17,558,034 x 100 |  |  | 76.98
22806000
สรุป : การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ได้ร้อยละ 76.98 ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46 ได้ 100 คะแนน)
ดังนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2 จึงได้คะแนน = 100 x 0.50 = 50 คะแนน
ผลงานรอบ 9 เดือน
| ร้อยละของการเบิกจ่ายงบฯ ปี 54 = | 18,792,798 x 100 |  |  | 93.6
20076000
สรุป : การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 ได้ร้อยละ 93.60 ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70 ได้ 100 คะแนน)
ดังนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 จึงได้คะแนน = 100 x 0.25 = 25 คะแนน
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
-
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
-
5) หลักฐานอ้างอิง
1) ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2) แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2554

## ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
ผู้รายงาน นางอรวี รมยะสมิต,นางนุชปิยา ริ้วพิทักษ์ โทรศัพท์ 4566
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | - หน่วยงานมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินผลควบคุมภายใน หรือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินผลควบคุมภายใน พร้อมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และติดตามการควบคุมภายใน | 5 | 5
| 2 | - ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในกรมอนามัย ปี 2553 และรายงานผลการปรับปรุงตามแผนดังกล่าว ส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย (กองคลัง) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน) | 20 | 20
| 3 | - รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 3.1 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มที่ 1 3.2 จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบ ปย.1 3.3 จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 | 60 | 30
| 4 | - จัดส่งหลักฐานตามขั้นตอนที่ 4 ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย (กองคลัง) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และหากล่าช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.5 คะแนน | 15
| รวม |  | 100 | 55
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1. ปรับปรุงและแก้ไขคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ สำนักส่งเสริมสุขภาพ คณะที่ 8 คณะอนุกรรมการระบบควบคุมภายในแลบริหารความเสี่ยง
ตามคำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ 3/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
2. ชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 ในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่3/2554
3. ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3
4. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามระบบควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ (จัดทำรายงาน ปย1,ปย2)
2. ชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 ในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่3/2554
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
มีคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
-
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ 3/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

## ตัวชี้วัดที่ 9.1(ส่วนกลาง)
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบ การเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย
ผู้รายงาน ...นายวิทวัส แสนสามารถ...................................................................... โทรศัพท์ .......02 590 4572.............................
เกณฑ์การให้คะแนน สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ C/SH (ตาม SOP การเรียนรู้ความต้องการฯ ปี 2552) (25 คะแนน)
|  | - ดำเนินการตาม SOP การเรียนรู้ความต้องการฯ ปี 2552 โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นฯ(ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ) ตามที่คณะทำงานหมวด 3 กำหนด (ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) สำรวจความคิดเห็นของ C/SH ทุกครั้ง ภายหลังจากการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา, และการรณรงค์เผยแพร่ และนำผลการรับฟังมาปรับปรุงการดำเนินงาน | 5 | 5
|  | - นำข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อปีงบประมาณ 2553 มาปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 | 5 | 5
- รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554
|  | (1) ผลรับฟังความคิดเห็นฯ ภายหลังจากการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา และการรณรงค์เผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2554 | 5 | 5
|  | (2) ผลการนำข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็นเมื่อ ปีงบประมาณ 2553 มาปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 | 10 | 10
| 2 | ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย ของ C/SH (ตาม SOP การจัดการข้อร้องเรียนฯ ปี 2552) (25 คะแนน)
|  | - ดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย ที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ตาม SOP การจัดการข้อร้องเรียนฯ ปี 2552 | 5
|  | - จัดทำรายงานผลของการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชยประจำเดือน ให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นรายเดือน (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) | 10
|  | - ดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงคุณภาพบริการหรือการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนที่ได้รับ | 10
| 3 | ดำเนินการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์กับ C/SH (ตาม SOP การบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายหมวด 6 ปี 2552) (25 คะแนน)
|  | - ดำเนินการทบทวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (6 แบบฟอร์ม) พร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่ data base ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนเว็บไซต์กรมอนามัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | 15 | 15
|  | - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 1 กิจกรรม (ตามแนวทางของ SOP การบริหารความสัมพันธ์ฯ หมวด 6 ปี 2552) | 5 | 5
|  | - รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 1 กิจกรรม ให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 | 5 | 5
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 4.1 | ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (25 คะแนน)
|  | - ดำเนินการวิเคราะห์บริการทั้งหมดของหน่วยงาน | 5 | 5
|  | - เลือกบริการของหน่วยงานอย่างน้อย 1 บริการ มาจัดทำมาตรฐานการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่หมวด 3 กำหนด | 5 | 5
|  | - นำบริการในข้อ 2 มาจัดทำแผนผังหรือแผนภูมิประกาศให้ผู้รับบริการรับทราบ ณ จุดให้บริการ | 5 | 5
|  | - นำบริการในข้อ 2 มาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ | 5 | 5
|  | - มีการรายงานผลพร้อมส่งหลักฐานอ้างอิงให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ ภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2554 | 5 | 5
| รวม |  | 100 | 75
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเวทีวิชาการโรงพยาบาลส่งเสริมนสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "เครือข่ายรวมใจ ประชาไทย
สุขภาพดี" ในระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ พยาบาล จากกรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน -
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับเกียรติบัตรประมาณ 1,300 คน สรุปผลได้ ดังนี้
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 305 คน
- ความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยาย มีความรู้ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.5
- การถ่ายทอดชัดเจน อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54.4
- การถาม - ตอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.9
- การสรุปและทบทวน อยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ 57.4
- การยอมรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม อยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ 59.0
- การยกตัวอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ 58.9
- การใช้สื่อการสอน อยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ 54.4
- การบริหารจัดการรูปแบบการจัดประชุม อยู่ในระดับพอใจมาก ร้อยละ 62.6
- ขั้นตอนที่ 4.1 จัดทำมาตรฐานการให้บริการแผนภาพกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
- มีงบประมาณเพียงพอ
- ผู้เข้าร่วมประชุมเกินเป้าหมาย จากที่ตั้งไว้
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
มีอุปสรรคเล็กน้อย เช่น การหาห้องรับประทานอาหารไม่พบ ห้องประชุมย่อยเต็มที่นั่งไม่พอ เพราะมีผู้ให้ความ -
สนใจมากเกินเป้าหมาย เป็นต้น
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8 "เครือข่ายรวมใจ ประชา -
ไทยสุขภาพดี"
2) แผนภาพกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

## ตัวชี้วัดที่ 9.2(กลุ่ม 1)
ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
ผู้รายงาน นางสาววรทรัพย์ จิตต์ประเสริฐ โทรศัพท์ 4566
กลุ่มที่ 1 สำนัก/กองวิชาการ
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | ทบทวนข้อมูล/ปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยจัดทำเป็น Mind Map ส่งกองแผนงานภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554 | 20 | 20
| 2 | นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำตารางการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่จำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554 | 20 | 20
| 3 | เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกข้อมูลที่จัดทำเพิ่มเติม/ปรับปรุง ในปี 2554 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูลต่อ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ | 20 | 20
| 4 | เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์จัดทำตารางสรุปผลการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554 ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554 | 20 | 20
| 5 | เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | 20 | 20
| รวม |  | 100 | 100
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
ได้มีการประชุมหารือพิจารณาข้อมูล โดยมีการทบทวนข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม,ปรับปรุง/ฐานข้อมูล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
ความร่วมมือคณะกรรมการหมวด 4 กรมอนามัย และผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
-
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) Mind Main ยุทธศาสตร์อนามัยแม่และเด็ก
2) Mind Main ยุทธศาสตร์อนามัยผู้สูงอายุ
3) การคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการจัดทำเพิ่มเติม/ปรับปรุงในปี 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์อนามัยแม่และเด็ก
4) ตารางสรุปการจัดและรวบรวมข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปี 2553
5) แบบการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (รายงานทุกสิ้นเดือนมีนาคม,มิถุนายน,กันยายน)

## ตัวชี้วัดที่ 9.3
ตัวชี้วัดที่ 9.3 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณกรมอนามัย
ผู้รายงาน นักวิชาการงานแผนงานและงบประมาณ โทรศัพท์ 4558 - 4560
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | นำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในไตรมาสที่ 1 | 20 | 20
| 2 | รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ 1 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 มกราคม 2554 | 20 | 20
| 3 | รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ 2 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2554 | 20 | 20
| 4 | รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 | 20 | 20
| 5 | รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ 4 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 | 20
| รวม |  | 100 | 80
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
1. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการปี 2554 สำนักส่งเสริมสุขภาพ เข้าในระบบศูนย์ติดตามผล การปฏิบัติงาน กรมอนามัย
กรมอนามัย
2. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2554 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ไตรมาส 1,ไตรมาส 2
และไตรมาสที่ 3 เข้าในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติ กรมอนามัย
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
-
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
ปรับกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนฯที่กำหนด
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
ข้อมูลใน Web Site กรมอนามัย หัวข้อ ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย

## ตัวชี้วัดที่ 9.4
ตัวชี้วัดที่ 9.4 ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน 1. นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ โทรศัพท์ 4425
2. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ โทรศัพท์ 4458
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | - มีการทบทวนการแต่งตั้ง CKO คณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจของหน่วยงาน และกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นที่สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจ เพื่อให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด - มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (ADLI) และเกณฑ์การจัดการความรู้ของกรมอนามัย ( 4 องค์ประกอบ) มาประกอบการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 | 20 | 20
| 2 | - ในการทำแผนการจัดการความรู้ ให้หน่วยงานเลือก อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ที่สนับสนุน/ผลักดันความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจของหน่วยงาน และไม่ควรซ้ำซ้อนกับองค์ความรู้ที่เคยเลือกไปแล้ว โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ ตามขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน ( Knowledge Management Process ) และ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องค์ประกอบ ( Change Management Process ) ทั้งนี้นำหลักฐาน แผนการจัดการความรู้ปี 2554 Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งมายังสำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 | 20 | 20
| 3 | - นำหลักฐานรายนามคณะทำงานฯ และ บัญชี/รายการขุมทรัพย์ความรู้(วิชาการ นวัตกรรม บุคคล) พร้อมทั้งผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งมายังสำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 | 20 | 20
| 4 | - มีการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม โดยทุกกิจกรรมมีการดำเนินการครอบคลุมเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | 20 | 15
| 5 | - มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน สรุปบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในปีถัดไป พร้อมผลผลิตที่ได้จากการจัดการความรู้ เช่น คู่มือ แนวการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยนำหลักฐานทั้งหมด Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดทำเป็นรูปเล่ม และบันทึกลงในแผ่น CD จัดส่งมาที่สำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ ทั้งในรูปเอกสาร และ CD ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 | 20 | 0
| รวม |  | 100 | 75
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
2.1) มีการทบทวนการแต่งตั้ง CKO และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (หลักฐานอ้างอิงข้อ 1)
2.2) จัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (หลักฐานอ้างอิงข้อ 2)
2.3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการหมวด 4 (หลักฐานอ้างอิงข้อ 3)
2.4) จัดทำการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA และเกณฑ์การจัดการความรู้ (หลักฐานอ้างอิงข้อ 4)
2.5) ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินตนเองของสำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้กรมอนามัยรอบ 9 เดือน
ทบทวน และจัดทำ IC Mapping สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554 รอบ 9 เดือน
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
1) ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2) การให้ความร่วมมือของกลุ่มวิชาการ
3) ทุกกลุ่มนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
1) การจัดทำเป็นเอกสาร สรุปรวบรวมองค์ความรู้ยังมีน้อย
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554 (คำสั่ง สำนักส่งเสริมสุขภาพที่ 3/2554 ลงวันที่ 3 ก.พ. 54)
2) แผนการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554
3) สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการหมวด 4 การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554
4) การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้
5) สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ หมวด 4 การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554
6) การประชุมตนเองตามเกณฑ์การจัดการความรู้ของสำนักงานจัดการความรู้ ปี 2554 รอบ 9 เดือน
7) IC Mapping สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554 รอบ 9 เดือน

## ตัวชี้วัดที่ 9.5
ตัวชี้วัดที่ 9.5 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ผู้รายงาน ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์/นางสาวศรีสุดา เพชรเจริญ โทรศัพท์ 0-2590-4536
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ขั้นตอน | ประเด็นการประเมินผล | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้
| 1 | หน่วยงานจัดส่งหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ที่จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ หน่วยงานหรือให้กับบุคลากรกรมอนามัย ทุกหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ภายใน 10 วัน หลังจากได้รับอนุมัติโครงการ | 20 | 20
| 2 | * หน่วยงานดำเนินการจัดฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมอนามัย (ยกเว้นการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม ภายในระยะเวลา 3 เดือน) และจัดส่งรายงานการประเมินผลตามระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมอนามัย (ปอ 1) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม | 20 | 20
| 3 | * หน่วยงานมีการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ตามแนวทางการติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรกรมอนามัย ส่งผลการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน | 20 | 20
| 4 | ** หน่วยงานดำเนินการจัดฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมอนามัย และผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยรวมในทุกมาตรฐานไม่น้อยกว่า 2.00 คะแนน ในระดับที่ยอมรับได้ถึงดี (กรณี หน่วยงาน มีหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตร ให้คิดคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกหลักสูตร) | 20
| 5 | * จัดส่งรายงานการประเมินผลตามระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมอนามัย และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ปอ 1-6) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 | 20
| รวม |  | 100 | 60
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
- นำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อชี้แจงแนวทางและวิธีการรายงานผล
- แจ้งเวียนเรื่องเพื่อให้ทุกกลุ่มทราบและถือปฏิบัติ
- ประชุมคณะอนุกรรมการ PMQA หมวด 5
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
- ทุกกลุ่มให้ความร่วมมือในการพิจารณาโครงการอย่างดี
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
- ความล่าช้าของการประเมินผลภายหลังการอบรม
- มีโครงการที่เข้าเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรมเพียง 1 โครงการเท่านั้น
สืบเนื่องจากมีงบประมาณในการจัดอบรมจำกัด
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ PMQA หมวด 5 วันที่ 9 มีนาคม 2554
2) หนังสือเวียนเรื่อง หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมอนามัย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
3) หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ PMQA หมวด 5 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554

## ตัวชี้วัดที่ 9.6
ตัวชี้วัดที่ 9.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะที่กำหนด
ผู้รายงาน ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์/นางสาวศรีสุดา เพชรเจริญ โทรศัพท์ 0-2590-4536
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัดย่อย/ประเด็นการประเมินผล | น้ำหนัก(Wi) | ผลการดำเนิน งาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | (SMi) | (Wi x SMi)
| 1. ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงาน ที่มีการจัดทำแผนพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ | 0.1 | 100 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 10
| 2. ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตามแผน | 0.3 | 100 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 30
| 3. ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี | 0.3 |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
4. ระยะเวลาการส่งงาน
| 4.1 ส่งแผนพัฒนาข้าราชการ ภายใน | 0.1 | 100 | 10 เม.ย.54 |  | 5 เม.ย.54 |  | 31 มี.ค. 54 | 100 | 10
| 4.2 ส่งรายงานผลการพัฒนา รอบ 9 เดือน ภายใน | 0.1 | 100 | 10 ก.ค. 54 |  | 5 ก.ค. 54 |  | 30 มิ.ย. 54 | 100 | 10
| 4.3 ส่งรายงานผลการพัฒนา รอบ 12 เดือน ภายใน | 0.1 |  | 10 ต.ค. 54 |  | 5 ต.ค. 54 |  | 30 ก.ย. 54
| รวม | 1 | [7 empty] | 60
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
- ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ รอบ 9 เดือน
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
- มีการจัดทำดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ รอบ 9 เดือน
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
- ผู้บริหารให้การสนับสนุน
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดทำแบบรายงานผลการพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ รอบ 9 เดือน
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
- งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรที่จำกัด มีหลายเรื่องที่ข้าราชการต้องการไปพัฒนา แต่จำกัดที่งบประมาณและระยะเวลา
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) แผนพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ สำนักส่งเสริมคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554 (แผนพัฒนารายบุคคล)
2) หนังสือเวียนให้ข้าราชการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2554 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554
3) สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ PMQA หมวด 5 (มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล)

## ตัวชี้วัดที่ 9.7
ตัวชี้วัดที่ 9.7 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย
ผู้รายงาน นางกอบกาญจน์ มหัทธโน โทรศัพท์ 4562
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัดย่อย/ประเด็นการประเมินผล | น้ำหนัก (Wi) | ผลการดำเนิน งาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | (SMi) | (Wi x SMi)
1. กระบวนการผลิตพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ( ก 0 )
| 1.1 กระบวนการศึกษาวิจัย (ก 1) | 0.4 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| 1.2 กระบวนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลย และนวัตกรรม(เกณฑ์/มาตรฐาน/หลักสูตร/ คู่มือ/ รูปแบบการดำเนินงาน) (ก 2) | 0.1 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 10
2. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ( ข 0 )
| 2.2 กระบวนการถ่ายทอดฝึกอบรม ( ข 2 ) | 0.4 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 40
3. กระบวนการพัฒนา ผลักดัน สนับสนุน ให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จำเป็นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ( ค 0 )
4. กระบวนการพัฒนาระบบและสร้างกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ ( ง 0 )
| 4. 1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ( ง1 (1) ) | 0.05 | 7 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 4. 3 กระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย ( ง1 (3) ) | 0.05 | 2 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
| รวม | 1 | [7 empty] | 50
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
- ทุกหน่วยงานสื่อสารภายในองค์กรโดยการประชุมหรือบันทึกแจ้งเวียน
- ทุกหน่วยงานสำรวจกิจกรรมที่ดำเนินการตามกระบวนงานที่สร้างคุณค่า
- ผลการดำเนินงานยังดำเนินการไม่ครบถ้วน
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
- ผู้บริหารให้ความสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของกรมให้ความร่วมมือ
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
- การชี้แจงและการลงนามคำรับรองฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
1) บันทึกแจ้งเวียน/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ
2) กิจกรรมที่ดำเนินการตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า
3) แบบรายงาน e-form

## ตัวชี้วัดที่ 9.8
ตัวชี้วัดที่ 9.8 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ สนับสนุนของกรมอนามัย
ผู้รายงาน นางประทุมมา เพชรเจริญ โทรศัพท์ 4038
1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
| ตัวชี้วัดย่อย/ประเด็นการประเมินผล | น้ำหนัก(Wi) | ผลการดำเนิน งาน | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด |  |  |  |  | คะแนน ที่ได้ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | (SMi) | (Wi x SMi)
| 1. กระบวนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา (ขข 1) | 0.2 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 20
| 2. กระบวนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีสอบราคา (ขข 2) | 0.2 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 20
| 3. กระบวนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ (ขข 4) | 0.2 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 20
| 4. กระบวนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ขข 6) | 0.4 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 40
| รวม | 1 | [7 empty] | 100
2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอน SOP ที่กำหนด
1.กระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 243 ฉบับ
2. โดยวิธีสอบราคา จำนวน 11 ฉบับ
3. โดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ
4. โดยวิธีกรณีพิเศษ 16 ฉบับ
5. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ
3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน
มีการทำงานเป็นทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในระเบียบที่ต้องรับผิดชอบไปในแนวทางเดียวกัน
4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่มีภารกิจงานมาก ทำให้การดำเนินการรวบรวมข้อมูลล่าช้าบ้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่ซับซ้อน
5) หลักฐานอ้างอิง (ให้ระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และนำเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)
เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีในปีงบประมาณ 2554