## แผนงบประมาณรายเดือน2018-10-03 1
แผนงบประมาณรายเดือน
# | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
1 | โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่ออย่างพอเพียง ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชดำริฯ | แผนงบประมาณ |  | 52500 | 71600 | 984300 | 536500 | 32500 | 60500 | 32500 | 60500 | 22500 | 500600 | 12500 | 2500 | 2369000 | นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 1.1 ประชุมเพื่อการจัดทำมาตรฐานครอบครัวต้นแบบฯ (ครั้ง/คน) | แผน | 2018-01-30 | 2018-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
|  | 1.2 จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานครอบครัวต้นแบบ “เลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เล่ม) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
|  | 1.3 ประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินผลครอบครัวต้นแบบฯ (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 1940-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000
|  | 1.4 เก็บข้อมูลภาคสนามการประเมินผลครอบครัวต้นแบบฯ (จังหวัด) | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192010 | 0 | 0 | 192010
|  | 1.5 จัดจ้างบันทึกข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผล (เรื่อง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82490 | 0 | 0 | 82490
|  | 1.6 ประชุมเพื่อเขียนรายงานการประเมินครอบครัวต้นแบบเลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950-01-01 | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203600 | 0 | 0 | 203600
|  | 1.7 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ครู แกนนำชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรพื้นที่ส่งเสริมบทบาทครอบครัวเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | 1/180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 971800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971800
|  | 1.8 จัดซื้อวารสารหนังสือเพื่อประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและครู เพื่อเป็นวิทยากรพื้นที่ในการส่งเสริมบทบาทครอบครัวเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เล่ม) | แผน | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
|  | 1.9 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเมินผลโครงการเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ" (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 2018-01-16 | - | 2018-01-16 | - | 2018-01-16 | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000
|  | 1.10 เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงาน - ส่วนกลาง (จังหวัด) | แผน | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100000
|  | 1.11 เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โอน) (จังหวัด) | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 60000
|  | 1.12 เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (โอน) (จังหวัด) | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
|  | 1.13 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ การวิจัย และยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการโครงการฯ (ครั้ง/คน) | แผน | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 12
|  | - แผนงบประมาณ |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000
2 | โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต | แผนงบประมาณ |  | 397500 | 170250 | 3573550 | 1215560 | 193250 | 547750 | 269500 | 203250 | 97750 | 86500 | 298350 | 164700 | 7217910 | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 2.1 ประชุมชี้แจงแผนงานโครงการงานอนามัยแม่และเด็กปีงบประมาณ 2562 (ครั้ง/คน) | แผน | 50/ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50
|  | - แผนงบประมาณ |  | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000
|  | 2.2 สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก "สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่11 พ.ศ.2561" (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | 400/ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 2183800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183800
|  | 2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board ระดับประเทศ เพื่อลดการตายมารดา (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 1332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332000
|  | 2.4 ประชุมพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในเรือนจำ ทัณฑสถาน (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 1950-01-01 | - | 1950-01-01 | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
|  | 2.5 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดการตายมารดา (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 184200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184200
|  | 2.6 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนติดตามแผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11
|  | - แผนงบประมาณ |  | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 41800
|  | 2.7 นิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง (ครั้ง) | แผน | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 17110 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 297110
|  | 2.8 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ครั้ง) | แผน | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 126750 | 0 | 0 | 126750 | 0 | 0 | 126750 | 0 | 0 | 126750 | 0 | 507000
|  | 2.9 ประชุมคณะอนุกรรมการ (จัดประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ) (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | - แผนงบประมาณ |  | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 334800
|  | 2.10 ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | - แผนงบประมาณ |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 57600
|  | 2.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และมาตราการตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
|  | 2.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนแกนนำวิทยากรระดับเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105100 | 0 | 105100
|  | 2.13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนิติกรในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 644750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644750
|  | 2.14 ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนขับเคลื่อนพระราชญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 45000
|  | 2.15 ยกร่างคู่มือคำอธิบายรายมาตราพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 (ฉบับ) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  | 2.16 ยกร่างแผนยุทธศาสตร์นโยบาย (ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560) (ฉบับ) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  | 2.17 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายลาคลอดตามข้อสังเกต สนช.และพัฒนาเอกสารวิชาการ/การสนับสนุนการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
|  | 2.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำมาตรฐาน คู่มือและแผนการสอนสนับสนุนโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (ครั้ง) | แผน | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386000
|  | 2.19 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก (ส่วนกลาง ศูนย์เขต) (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120750 | 120750
|  | 2.20 อบรมหลักสูตรสาขาการพยาบาลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (รพ.ศิริราช) (คน) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
|  | 2.21 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก (ครั้ง) | แผน | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  | 2.22 ประชุมความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
3 | โครงการเตรียมความพร้อมเด็กอายุ 2-5 ปี | แผนงบประมาณ |  | 1050 | 3150 | 0 | 3500 | 1050 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 392700 | 2450 | 0 | 406000 | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 3.1 จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392700 | 0 | 0 | 392700
|  | 3.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 1/ | - | - | - | - | - | - | 1/ | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2800
|  | 3.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัย) (ครั้ง/คน) | แผน | 1/ | 1/ | - | - | 1/ | - | - | 1/ | - | - | - | - | 4
|  | - แผนงบประมาณ |  | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
|  | 3.4 ประชุมพัฒนาการดำเนินงานโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (ครั้ง/คน) | แผน | - | 1/ | - | 1/ | - | - | - | 1/ | - | - | 1/ | - | 4
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 4200
|  | 3.5 ประชุมการประเมินผลการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ครั้ง/คน) | แผน | - | 1/ | - | 1/ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
4 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) | แผนงบประมาณ |  | 870000 | 600000 | 320000 | 220000 | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50600 | 0 | 2170600 | ปนัดดา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 4.1 ประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) - กำหนดแนวทางการพัฒนา (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
|  | 4.2 ประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและสุขาภิบาลในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา “สุขภาพดี 4.0 @ ภูฟ้าพัฒนา” - Kick off แถลงข่าว ขับเคลื่อนการพัฒนา - ชี้แจงแนวทาง บทเรียน รายงานผลงาน - ประกาศเกียรติคุณ : บ้านสะอาดน่าอยู่ ส้วมHAS น้ำบริโภคปลอดภัย HPS ทอง-เพชร ฯลฯ - ให้ความรู้ทักษะสุขภาพ : พันวัน DSPM วิธีการเลี้ยงดูเด็ก คัดกรองคอพอก โภชนาการ น้ำบริโภค ฯลฯ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
|  | 4.3 สัมมนาสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและสุขาภิบาลของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) - Kick off ชี้แจง แถลงข่าว เรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก DSPM โภชนาการ สุขาภิบาล (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
|  | 4.4 สัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ (ครั้ง) | แผน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 700000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000
|  | 4.5 จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร (5 รายการ) - ทักษะสุขภาพ ภาค T/E - สุขอนามัยเด็กในถิ่นทุรกันดาร - สุขอนามัยสามเณร - แนวทางการดำเนินงานฯ ในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา - แนวทางการดำเนินงานฯ กพด. (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
|  | 4.6 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามประเมินผล เตรียมการและรับเสด็จ (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 150000
|  | 4.7 รณรงค์ส่งเสริมพัฒนาสถานที่จำวัดสามเณร "อนามัยสามเณร 9D" ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50600 | 0 | 50600
5 | โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) | แผนงบประมาณ |  | 728450 | 1131550 | 454000 | 216000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | อัญชุลี คัทลียา เนติ์ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 5.1 ประชุมพัฒนาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 3800 | 156200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
|  | 5.2 ประชุมบูรณาการยกระดับต่อยอดมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
|  | 5.3 ประชุมออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 3800 | 216200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000
|  | 5.4 จัดจ้างเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจสถานการณ์ความรอบรู้ด้านขภาพเด็กวัยเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
|  | 5.5 ผลิตสื่อ HL และประเมินการใช้สื่อ HL (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
|  | 5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน HLS (ครั้ง/คน) | แผน | 1/130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000
|  | 5.7 รณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กแห่งชาติ (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 94000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
|  | 5.8 ประชุมกำหนดทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน HLS (Steering Committee) (ครั้ง/คน) | แผน | 1970-02-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850
|  | 5.9 ประชุมสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อน HLS (ประชุมชี้แจง ประกาศนโยบาย MOU แถลงข่าว (Kick Off HLS)) (ครั้ง/คน) | แผน | - | 1/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 549150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549150
|  | 5.10 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ และติดตามงาน (ครั้ง) | แผน | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 100000
6 | โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด | แผนงบประมาณ |  | 9500 | 9500 | 12600 | 362700 | 946000 | 1004160 | 9500 | 0 | 9500 | 215000 | 0 | 0 | 2578460 | - อัญชุลี เนติ์ คัทลียา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 6.1 ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมและสารสนเทศด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน (DMC&HDC และอื่นๆ) (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 8
|  | - แผนงบประมาณ |  | 9500 | 9500 | 9500 | 156500 | 166000 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 30000 | 0 | 0 | 400000
|  | 6.2 พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile ด้วย Active Learning เพื่อสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น 15-21 ปี - ประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมสุขภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile ในโรงเรียน - ติดตามงานพื้นที่เครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง - ประชุมถอดบทเรียนการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น Strong Smart Smile (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | - | 1980-01-01 | - | - | - | - | 2018-01-04 | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 555000
|  | 6.3 สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับประเทศ -นวัตกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี สูงดีสมส่วน HPS-HLS PA แกนนำวัยรุ่น Strong Smart Smile : ค่าใช้จ่ายจัดจ้างจัดงานสัมมนา organizer ค่าบูธ เงินรางวัล นิทรรศการ ของที่ระลึก ค่าโล่ เกียรติบัตร และอื่นๆ ฯลฯ หมายเหตุ วงเงินค่าใช้จ่ายจัดสัมมนา 2,700,000 บาท (เสนอของปม.สนับสนุนเพิ่ม) (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | - | - | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 9300 | 410000 | 1004160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423460
|  | 6.4 ประชุมจัดทำแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทักษะสุขภาพแก่ครูอนามัยในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 3100 | 196900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
7 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | แผนงบประมาณ |  | 6440 | 422468 | 53630 | 657100 | 0 | 25280 | 33630 | 25280 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 1278288 | จงมณี/บังอร | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 7.1 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ (ครั้ง/คน) | แผน | - | 1980-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 422468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422468
|  | 7.2 การจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (คน) | แผน | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 657100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657100
|  | 7.3 พัฒนาคลังความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลาง เรื่องการตรวจเต้านมตนเอง (BSE) ระดับชาติ (คน) | แผน | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15
|  | - แผนงบประมาณ |  | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440
|  | 7.4 สร้างความรอบรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เชื่อมโยงกับกระบวนการ CSR ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | 2018-01-25 | - | - | - | 2018-01-25 | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700
|  | 7.5 การนิเทศติดตามและประเมินผล : วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 0 | 54460
|  | 7.6 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 25280 | 0 | 0 | 25280 | 25280 | 25280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101120
|  | 7.7 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
8 | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน | แผนงบประมาณ |  | 494160 | 24160 | 179160 | 19160 | 34160 | 11660 | 11660 | 239160 | 4160 | 25560 | 4160 | 4240 | 1051400 | กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 8.1 ประชุมประสานความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาลร่วมกัน (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 2018-01-20 | - | 2018-01-20 | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
|  | 8.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล (ครั้ง/คน) | แผน | - | 2018-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
|  | 8.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | 2018-01-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
|  | 8.4 ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานที่มีมาตรฐานและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน (ครั้ง/คน) | แผน | - | 2018-01-20 | 2018-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  | 8.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานที่มีมาตรฐานและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน (ครั้ง/คน) | แผน | 2018-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
|  | 8.6 ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (application) ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 2018-01-20 | - | - | 2018-01-20 | - | - | - | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
|  | 8.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (application) ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | - | - | - | - | 1940-01-01 | - | - | - | - | 1
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000
|  | 8.8 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัยทำงาน (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | - แผนงบประมาณ |  | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4240 | 50000
|  | 8.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Cluster วัยทำงาน (คน) | แผน | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50
|  | - แผนงบประมาณ |  | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
|  | 8.10 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 51400
9 | โครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม | แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 88800 | 63200 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352000 | "เรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ และทีมงาน " | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 9.1 จัดจ้างผลิตสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ - สื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
|  | 9.2 จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
|  | 9.3 จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อ โปรโมทกิจ กรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้งการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น - สื่อเพื่อโปรโมทกิจกรรม (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88800
|  | 9.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200
|  | 9.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้มีทักษะด้านการสื่อสาร (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
10 | โครงการสื่อสารองค์กรและสร้างความเข้าใจงานส่งเสริมสุขภาพ : พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 | แผนงบประมาณ |  | 16000 | 0 | 66000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | เรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ และทีมงาน | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเผยแพร่ สื่อสาร พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ครั้ง) | แผน | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000
|  | 10.2 จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ สื่อสาร พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
11 | โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัยเพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ | แผนงบประมาณ |  | 0 | 46200 | 192600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 234600 | 479600 | นส.พิริยา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 11.1 จัดประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมฯ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200
|  | 11.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนค่านิยมฯ สู่การปฏิบัติให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  | 11.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และวัฒนธรรมองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (MOPH to HEALTH) (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42600
|  | 11.4 ถอดบทเรียนขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข และวัฒนธรรมองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (MOPH to HEALTH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6200
|  | 11.5 การอบรมบุคลากรด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Prezi-ICT Creative : Creating Effective Presentation for The 21st Century Learning with PREAI" (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
|  | 11.6 จัดทำรายงานประจำปี 2561 (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
|  | 11.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการแผนงานเสริมสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234600 | 234600
12 | โครงการประเมินผลตำบลบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม | แผนงบประมาณ |  | 5700 | 0 | 36400 | 36400 | 36200 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120400 | นส.พิริยา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 12.1 ประชุมจัดทำกรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700
|  | 12.2 เก็บข้อมูลภาคสนาม (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 36400 | 36400 | 36200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000
|  | 12.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700
13 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 | แผนงบประมาณ |  | 850 | 50000 | 33375 | 50000 | 50000 | 850 | 7525 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 200000 | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 13.1 การประชุมพัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (คน) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525
|  | 13.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยทางเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (คน) | แผน | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550
|  | 13.3 ฝึกอบรม เรื่องเวชศาสตร์ชุมชนกับการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัย (คน) | แผน | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000
|  | 13.4 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (คน) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525
|  | 13.5 การประชุมพิจารณาหัวข้องานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (คน) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700
|  | 13.6 การประชุมนำเสนอโครงร่างการวิจัยแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (คน) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700
14 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์” ปีงบประมาณ 2562 | แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 342700 | 0 | 0 | 0 | 352000 | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 14.1 ประชุมเตรียมการคณะทำงานการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” (ครั้ง/คน) | แผน | - | - | - | 1/ | - | 1/ | - | 1/ | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300
|  | 14.2 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์” (คน) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342700 | 0 | 0 | 0 | 342700
15 | โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนงานยุทธศาสตร์ ฯ สุขภาวะที่ดี) | แผนงบประมาณ |  | 152385 | 132385 | 132385 | 132385 | 132385 | 132387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814312 | กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 15.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสส. (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6
|  | - แผนงบประมาณ |  | 152385 | 132385 | 132385 | 132385 | 132385 | 132387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814312
16 | โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ฯ) | แผนงบประมาณ |  | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667330 | นิภา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 16.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8
|  | - แผนงบประมาณ |  | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583416 | 583418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667330
1
17 | โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน (แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค ฯ) | แผนงบประมาณ |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | นิภา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 17.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000
1
18 | งบลงทุน | แผนงบประมาณ |  | 275160 | 275160 | 275180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825500 | กลุ่มอำนวยการ | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 18.1 จัดซื้อจัดจ้างครุภัณธ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
|  | - แผนงบประมาณ |  | 275160 | 275160 | 275180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825500
19 | งบรายจ่ายอื่น | แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854600 | 0 | 0 | 0 | 854600 | ศศิพร | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 19.1 ศึกษา ดูงาน (ครั้ง) | แผน | bar: ต.ค. to รวม
|  | - แผนงบประมาณ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854600 | 0 | 0 | 0 | 854600
20 | ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ | แผนงบประมาณ |  | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 1416000 | นิภา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 20.1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | - แผนงบประมาณ |  | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 1416000
21 | งบนมเอดส์ | แผนงบประมาณ | [14 empty] | นิภา | สำนักส่งเสริมสุขภาพ
|  | 21.1 จัดซื้อนมผง (ครั้ง) | แผน
- แผนงบประมาณ
# |  | รวมงบประมาณ |  | 3759111 | 3637839 | 7114596 | 4169821 | 2166961 | 2615903 | 1154631 | 1364808 | 1533670 | 1368260 | 486060 | 527740 | 29899400
|  | ร้อยละรายเดือน |  | 12.57 | 12.17 | 23.8 | 13.95 | 7.25 | 8.75 | 3.86 | 4.56 | 5.13 | 4.58 | 1.63 | 1.77 | 100
|  | ร้อยละสะสมรายเดือน |  | 12.57 | 24.74 | 48.53 | 62.48 | 69.73 | 78.48 | 82.34 | 86.9 | 92.03 | 96.61 | 98.23 | 100
|  | รวมงบประมาณรายไตรมาส |  | ต.ค.: 14511546; ม.ค.: 8952685; เม.ย.: 4053109; ก.ค.: 2382060; รวม: 29899400
|  | ร้อยละรายไตรมาส |  | ต.ค.: 48.53; ม.ค.: 29.94; เม.ย.: 13.56; ก.ค.: 7.97; รวม: 100
|  | ร้อยละสะสมรายไตรมาส |  | ต.ค.: 48.53; ม.ค.: 78.48; เม.ย.: 92.03; ก.ค.: 100